台州项目总承包部监测监控管理办法（试行）

| 版本 | 制度级别 | 编制 | 审核 | 审批 | 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 项目二级 | 王鹏 | 梁瑞龙 | 朱春柏 | 2019.03.15 |

苏州中车建设工程有限公司

台州市域铁路S1线一期PPP项目工程总承包项目部

二零一九年三月十五日

目 录

第一章 管理细则	1

第二章 技术标准(要求)	26

第三章  附则	49

# 第一章 管理细则

第一条 总则

为使台州轨道交通工程监测监控工作规范化、标准化，监测信息准确、及时，确保轨道交通工程施工安全，特制订本管理办法。

第二条 适用范围

本办法适用于台州轨道交通工程土建项目中深基坑、隧道工程(盾构法、矿山法)、暗挖工程、高架桥梁及其它风险较大或周边环境较复杂的工程项目等。

第三条 管理原则

台州市域铁路S1线一期PPP项目工程总承包项目部（以下简称总包部）对各工区进行整体管控，施工监测单位为监测工作的具体执行者。

第四条 相关各方的职责

4.1总包部

（1）总包部应建立现场施工监测管理体系，加强对施工现场监测工作的总体协调、管理和配合工作。

（2）组织编制施工监测方案，经监理单位组织会审通过后，由第三方监测单位组织专家评审，按专家意见修改完善后报批。

（3）总包部每周汇总各工区内业资料并进行归档，以备上级单位检查。

（4）总包部每月底对各工区现场监控量测点进行检查。

（5）总包部每月定期收集汇总各工区监控量测台账。

（6）总包部监测负责人对各工区将所有监测资料进行不定期检查。

（7）工程竣工满足停测条件时，总包部提出停测申请，经各方确认后，方可停测。

4.2工区

（1）在建设项目开工前，工区应将施工监测工作委托给具有相应资质和经验的施工监测单位。施工监测单位相应资质、人员、仪器设备等经总包部、监理、第三方监测单位审查通过后，报台中轨道公司审核。

（2）按照相关要求编制静态风险评估报告，经总包部审查通过后，报送风险咨询单位审查。

（3）按监测方案要求布设监测点，参加监理单位组织的测点验收，确保监测点有效，并做好监测点的初始数据采集及监测点日常保护工作。

（4）独立开展监测工作，及时(当日14：00前)将监测数据上传至安全风险监控信息平台。同时按规定及时、真实、完整地提交监测报表，并送审。

（5）严格按照施工方案进行施工，做好现场的自检，结合自检和报表，判断工点的安全状态。对于监测异常和数据超警戒值的情况，落实专题会议的相关措施和要求。

（6）发生监测项目、内容调整时，按审批流程送各相关单位审批通过后，方可调整。

（7）按要求做好现场视频监控和安全风险监控信息平台的安装、维护，并接入相关系统。

（8）参加风险咨询单位组织的联合巡检，对于巡检发现的问题，及时落实整改。

（9）工程竣工满足停测条件时，可提出停测申请，经各方确认后，方可停测，并做好监测资料收集整理工作和监测总结。

（10）按《台州市台中轨道交通有限公司监测监控管理办法（试行）》中要求及时将监测数据采集、分析后上报总包部、监理单位、第三方监测单位、风险咨询单位等上级单位。

（11）按《台州市台中轨道交通有限公司监测监控管理办法（试行）》中要求将需归档的所有监测资料进行整理、完善签字手续后进行归档，需报送上级单位的及时上报。

（12）当监测数据临近预报警值时，工区监测负责人（工区副总工）要把情况及时汇报给工区经理、总包部监测负责人及总包部总工程师；当监测数据发生预报警时，工区监测负责人（工区副总工）第一时间报告工区经理、总包部监测负责人、总包部总工程师、总包部安全总监，并立即分析预警原因，按《台州市域铁路S1线一期PPP项目总承包部监测监控管理办法（试行）》中的流程及时处理预报警。

第五条 监测管理工作

5.1工作交底

工区进场后，由总包部进行工作交底，并进行交底记录。

交底内容包括：施工监测单位资质、人员、仪器要求、监测方案及静态风险评估报告编写、安全风险监控信息平台使用、监测点埋设、标识与保护、测点验收、初始值采集、数据处理、工况图表上传及管理、监测频率、现场巡检、预消警管理、停测申请、档案管理等。

5.2单位资质、人员、仪器报审备案程序

（1）工区

工区进场后按照下图报审流程上报工区专项监测管理人员名单及相关审核资料。

图1.5.5.2-1  工区监测管理人员报审流程图

工区相关人员要求如下表：

表1.5.5.2-1  人员资质要求

| 序号 | 人员类别 | 基本数量要求 | 资质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工区监测管理人员 | 1 | 测量及相关专业 |

（2）施工监测单位

完成施工监测专业分包后办理报审手续，报审资料包括：分包合同、分包单位资质、业绩证明材料、仪器设备(含检定证书)、主要人员资质及社保证明、工作经历等资料。

图1.5.5.2-2  施工监测专业分包报审流程

①单位资质要求

施工监测专业分包单位应符合具有住房和城乡建设部门核发的工程勘察综合类甲级资质，或工程勘察专业类(岩土工程)甲级资质和对应的工程测绘资质，并具有对应的施工监测业绩。对矿山法隧道、高架桥梁、拆复桥工程，可以选择具有公路、铁路及地铁桥梁工程监测资质。

监测业绩：具有3年以上城市轨道交通工程、地下工程或铁路工程监测业绩，且监测工作3年内无不良行为记录。

其他要求：一个施工工点只能由1家监测单位实施施工监测。施工监测专业分包严禁进行业务分包、转包，不得与所监测工点单位有隶属关系或者其他利害关系。任何施工监测专业分包单位在同一条线路工程范围内承接的业务量不得超过2个工点。

②人员资质要求

施工监测主要人员要求详见表1.5.5.2-2“人员资质要求”所示。

表1.5.5.2-2  人员资质要求

| 序号 | 人员类别 | 基本数量要求 | 资质要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 中级及以上职称，具有3年以上监测项目管理经验 |  |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 中级及以上职称，具有2年以上监测数据处理经验 |  |
| 3 | 监测技术人员 | 3 | 具有相应部门颁发的岗位证书，配置数量需满足现场日常工作要求 |  |

③仪器管理

施工监测单位报审的仪器精度指标应满足规范、行业标准、招标及合同等文件的要求。仪器设备实行专人管理，计量设备经检定/校验合格后方可使用，并且在使用前检查，确保所用设备完好，准确度满足规定要求。建立仪器管理、检定、校核等台账。

施工监测报审的监测仪器精度要求如下：

表1.5.5.2-3 监测仪器数量及精度要求

| 序号 | 监测项目 | 仪器名称 | 数量要求 | 精度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平位移 | 全站仪 | 1台 | 测角精度优于1″，测距优于1mm+2ppm |
| 2 | 竖向位移(沉降) | 水准仪 | 2台 | 往返中误差小于1mm/km |
| 3 | 土体及围护墙(桩) 深层水平位移 | 测斜仪 | 2台 | 综合精度优于0.25mm/m |
| 4 | 支撑轴力 | 频率仪 | 2台 | 0.1Hz |
| 5 | 地下水位 | 水位计 | 2台 | 精度优于10mm |
| 6 | 隧道收敛 | 收敛计 | 2台 | 0.1mm |
| 7 | 其他 | 未列仪器参照具体监测实施方案要求 |

④报审流程

报审流程：按照分包申请表要求上报总包部、监理单位及台中轨道公司审查，审查过程中工区按照各单位意见逐个补充完善后，方可递交下个单位进行审查，完成审查工作后在各方备案。

报审材料：合同范本，单位资质及业绩证明，仪器设备(含检定证书)，项目主要人员资质及业绩、社保证明。

变更流程：施工监测项目负责人发生变更时，按照《台州市台中轨道交通有限公司监测监控管理办法（试行）附表二：人员更换申请表》要求提前一个月向总包部、监理单位、台中轨道公司提出变更申请，经审核同意后方可变更，更换人员资质不得低于原岗位人员。

请假流程：施工监测项目负责人请假时，按照《苏州中车建设工程有限公司台州市域铁路S1线一期PPP项目工程总承包项目部监测监控管理办法（试行）附表二：人员请假申请表》要求提前七天向总包部、监理单位提出请假申请，经审核同意后方可请假，时长不得超过5个工作日，假期结束后应及时销假。

5.3方案管理

（1）施工监测方案管理

施工监测方案管理流程如下：

图1.5.5.3-1  施工监测方案管理流程

①方案交底

项目开工前，总包部对施工监测单位进行交底。

交底内容包括：施工监测方案编制要素，专家评审、方案审批及备案流程等。

②方案编制

施工监测单位负责组织方案编制工作，监测方案包括以下内容：工程概况；建设场地地质条件、周边环境条件及工程风险特点；监测目的和依据；监测范围和工程监测等级；监测对象及项目；基准点、监测点的布设方法和保护要求，监测点布置图；监测方法和精度；监测频率；监测控制值、预警等级、预警标准及异常情况下的监测措施；监测信息的采集、分析和处理要求；监测信息反馈制度；监测仪器设备、元器件及人员配备；质量管理、安全管理及其他管理制度；其他。

总包部负责编制过程的指导与审核，施工监测单位根据审核意见完善监测方案内容。

按照单位工程单独编制监测方案，组织专家评审。

③方案报审

工区编制完成方案后，由工区总工组织审核，修改完成报总包部监测负责人审核，审核通过后报总包部总工审核，审核通过后报苏州中车建设工程有限公司技术负责人审批。对外报审流程参照《台中轨道监控量测管理办法》

当工程结构形式发生变更或周边环境发生重大变化等情况，应针对原方案进行补充变更，经总包部、监理单位专业监理工程师、总监理工程师审批完成后实施。

④方案评审

工区(含监测分包)需参加由第三方监测单位组织的专家评审。

5.4测点验收及初始值采集

关键节点验收前，需测点验收通过、并完成整改项，才可进行关键节点验收会议。测点验收的工作流程如下：

图1.5.5.4-1  测点验收及初始值复核流程

（1）验收要求

测点验收工作由监理单位组织，必须于工程关键节点验收前完成。

基坑工程测点验收范围包括基坑本体及周边环境(建构筑物、管线等)布设测点，每个基坑应单独组织测点验收工作。

隧道工程测点验收范围包括隧道结构内及周边环境(建构筑物、管线等)布设的测点。隧道(包括盾构隧道及矿山法隧道等)进出洞、旁通道工程、隧道施工影响范围内保护文物或有特殊要求的建构筑物、管线应单独组织测点验收工作。其他部位测点工区应做好埋设记录，经第三方监测单位、监理单位现场复核确认，隧道内测点布设应在开挖完成后及时布设，最长不得超过24小时。

高架桥梁测点验收范围包括结构本体(墩台、梁体应力、挠度)及深度超过5m(或未超过5m但周边环境复杂)的承台基坑周边环境(建构筑物、管线等)布设的测点。

其他工程根据经专家评审并报批的监测方案要求进行测点埋设，并组织验收。

（2）验收程序

①验收工作分内业、外业进行，经总包部报审合格，见附件一，报监理单位验收。

②验收完成后，形成验收意见，验收意见应条理清楚、问题清晰，对易整改问题要求1日内整改到位，不易整改问题应要求在3日内必须整改到位。工区对验收存在的问题整改完成后，提交测点验收销项申报表（《台州市台中轨道交通有限公司监测监控管理办法（试行）》附表三十七）。

（3）规定时限内工区对验收存在的问题未完成整改工作，由总包部下发整改单，工区需继续整改，并记入对工区日常考核内容。

（4）初始值采集的工作要求：

测点验收合格后2天内，各工区总工组织监测单位对监测点进行初始值采集，形成初始值相关报表，工区安排专人对初始值采集过程旁站。

5.5现场监测

⑴明挖法和盖挖法基坑支护结构和周围岩土体监测项目

表1.5.5.5-1  明(盖)挖法基坑支护结构和周围岩土体监测项目

| 序号 | 监测项目 | 工程监测等级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 支护桩(墙)、边坡顶部水平位移 | √ | √ | √ |
| 2 | 支护桩(墙)、边坡顶部竖向位移 | √ | √ | √ |
| 3 | 支护桩(墙)体水平位移 | √ | √ | ○ |
| 4 | 支护桩(墙)结构应力 | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 立柱结构竖向位移 | √ | √ | ○ |
| 6 | 立柱结构水平位移 | √ | ○ | ○ |
| 7 | 立柱结构应力 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 支撑轴力 | √ | √ | √ |
| 9 | 顶板应力 | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 锚杆拉力 | √ | √ | √ |
| 11 | 土钉拉力 | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 地表沉降 | √ | √ | √ |
| 13 | 竖井井壁支护结构净空收敛 | √ | √ | √ |
| 14 | 土体深层水平位移 | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 土体分层竖向位移 | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 坑底隆起(回弹) | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 支护桩(墙)侧向土压力 | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 地下水位 | √ | √ | √ |
| 19 | 孔隙水压力 | ○ | ○ | ○ |

注：√——应测项目，○——选测项目。

⑵盾构法隧道管片结构和周围岩土体监测项目

表1.5.5.5-2  盾构法隧道管片结构和周围岩土体监测项目

| 序号 | 监测项目 | 工程监测等级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 管片结构竖向位移 | √ | √ | √ |
| 2 | 管片结构水平位移 | √ | ○ | ○ |
| 3 | 管片结构净空收敛 | √ | √ | √ |
| 4 | 管片结构应力 | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 管片连接螺栓应力 | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 地表沉降 | √ | √ | √ |
| 7 | 土体深层水平位移 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 土体分层竖向位移 | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 管片围岩压力 | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 孔隙水压力 | ○ | ○ | ○ |

注：√——应测项目，○——选测项目。

⑶矿山法隧道支护结构和周围岩土体监测项目

表1.5.5.5-3  矿山法隧道支护结构和周围岩土体监测项目

| 序号 | 监测项目 | 工程监测等级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 初期支护结构拱顶沉降 | √ | √ | √ |
| 2 | 初期支护结构底板竖向位移 | √ | ○ | ○ |
| 3 | 初期支护结构净空收敛 | √ | √ | √ |
| 4 | 隧道拱脚竖向位移 | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 中柱结构竖向位移 | √ | √ | ○ |
| 6 | 中柱结构倾斜 | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 中柱结构应力 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 初期支护结构、二次衬砌应力 | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 地表沉降 | √ | √ | √ |
| 10 | 土体深层水平位移 | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 土体分层竖向位移 | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 围岩压力 | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 地下水位 | √ | √ | √ |

注：√——应测项目，○——选测项目。

⑷盾构区间联络通道监测项目

①联络通道监测包括联络通道本体结构、联络通道两侧50m范围内隧道结构和联络通道中心正上方20m半径内周边环境。

②联络通道监测项目：联络通道结构沉降、横向收敛和温度，以上监测项目联络通道施工均需监测。

③隧道结构监测项目：隧道沉降、径向收敛和水平位移，其中隧道沉降和径向收敛为必测项目，水平位移可根据现场实际情况考虑是否进行监测。

④周边环境监测项目：建(构)筑物沉降和倾斜、管线沉降、地表沉降，以上监测项目联络通道施工均需监测。

⑸各类桥梁监测项目

符合下列条件的桥梁，应对其施工过程实施监控：

①主跨大于100m(含100m)的连续刚构桥；

②主跨大于100m(含100m)的连续梁桥；

③主跨大于100m(含100m)的拱桥；

④斜拉桥；

⑤悬索桥；

⑥其他需要施工监控的桥梁。

各类桥梁监测项目应按照下表要求执行：

表1.5.5.5-5  桥梁监测项目

| 监测项目 | 基础沉降监测 | 变形监测 | 应变监测 | 环境及效应监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 竖向 | 水平 |  | 风 | 温度 | 振动 |
| 梁桥 | √ | √ | ○ | √ | ○ | √ | ○ |
| 拱桥 | √ | √ | ○ | √ | ○ | √ | ○ |
| 斜拉桥 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ |
| 悬索桥 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ |

⑹周边环境监测项目

表1.5.5.5-6  周边环境监测项目

| 监测对象 | 监测项目 | 工程影响分区 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 主要影响区 | 次要影响区 |
| 建(构)筑物 | 竖向位移 | √ | √ |
|  | 水平位移 | ○ | ○ |
|  | 倾斜 | ○ | ○ |
|  | 裂缝 | √ | ○ |
| 地下管线 | 竖向位移 | √ | ○ |
|  | 水平位移 | ○ | ○ |
|  | 差异沉降 | √ | ○ |
| 高速公路与城市道路 | 路面路基竖向位移 | √ | ○ |
|  | 挡墙竖向位移 | √ | ○ |
|  | 挡墙倾斜 | √ | ○ |
| 桥梁 | 墩台竖向位移 | √ | √ |
|  | 墩台差异沉降 | √ | √ |
|  | 墩柱倾斜 | √ | √ |
|  | 梁板应力 | ○ | ○ |
|  | 裂缝 | √ | ○ |
| 既有城市轨道交通 | 隧道(车站、高架桥梁)结构竖向位移 | √ | √ |
|  | 隧道(车站、高架桥梁)结构水平位移 | √ | ○ |
|  | 隧道结构净空收敛 | ○ | ○ |
|  | 隧道(车站、高架桥梁)结构变形缝差异沉降 | √ | √ |
|  | 轨道结构(道床)竖向位移 | √ | √ |
|  | 轨道静态几何形位(轨距、轨向、高低、水平) | √ | √ |
|  | 隧道(车站、高架桥梁)结构、轨道结构裂缝 | √ | ○ |
| 既有铁路 | 路基竖向位移 | √ | √ |
|  | 轨道静态几何形位(轨距、轨向、高低、水平) | √ | √ |

⑺其他监测项目

针对采用顶管及管涵施工的隧道需进行监测，监测项目如下表所示。

表1.5.5.5-7  其他监测项目统计

| 类别 | 监测项目 |
| --- | --- |
| 必测项目 | 施工线路地表和沿线构筑物、管线变形 |
|  | 顶管隧道沉降、收敛变形 |
| 选测项目 | 土体位移(包括垂直和水平) |
|  | 衬砌结构内力 |
|  | 地层压力 |
|  | 孔隙水压力 |

5.6信息反馈

监测工作是信息化施工的基础，监测信息反馈必须及时、准确、完整，以便相关单位能及时有效地采取措施，确保工程施工安全。

1. 监测报表格式及要求

⑴监测报表分为日报、警情快报、周报、月报和总结报告五种形式。

⑵监测报表(日报、警情快报、周报、月报)应对仪器监测数据和现场巡视检查情况进行综合分析，并提出建议措施，由监测员、计算、复核、工区技术负责人、工区负责人等相关人员签字，并盖监测单位章、总包部章后按规定时间报送相关单位。

⑶在停止监测后，应及时编写监测总结报告，由监测单位项目技术负责人、项目负责人、单位技术负责人等相关人员签字，并盖监测单位章。

2. 施工监测信息反馈

（1）应将当天监测报表报送给工区一式4份。

（2）应将当天的监测数据、巡查信息的电子文件及时上传至安全风险监控信息平台。

（3）应将当天的监测数据、巡查信息的电子文件及时上传至总包部监测数据群。

3. 工区信息反馈

（1）应将当天工点工况信息及巡查信息上传(10点前)至安全风险监控信息平台。

（2）及时分析、审核施工监测的监测报表，审核并签署分析意见后报送总包部审核并存档一份，加附件一，审核通过后报送给监理单位。

（3）每月25日前将当月周报、月报纸质版两份报送至总包部备案存档。

5.7现场巡检

（1）工区(含监测分包)人员需参加监理单位组织的每日巡检。基坑土方开挖、盾构(矿山法隧道)正常推进、旁通道冻结、开挖与融沉注浆期间应保证每天一次，其余阶段可根据现场情况适时调整，至少每3天一次。

（2）工区、施工监测单位需参加风险咨询单位组织的每周联合巡检。

①基坑土方开挖至结构底板浇筑完成前每周至少巡视一次。

②盾构正常推进阶段每周至少巡视一次，进出洞阶段每周巡视两次。

③旁通道冻结、土方开挖、融沉注浆阶段每周至少巡视一次。

④矿山法隧道每周至少巡视一次。

⑤高架施工阶段每周至少巡视一次。

5.8(预)报消警

台州轨道交通工程预报警管理是结合现场监测数据、巡视信息，并通过核查、综合分析和专家咨询等进行综合判定。台州轨道交通工程监测预警等级分为：预警、黄色报警、橙色报警、红色报警四个等级。工程实施中应依据监测数据、巡视巡查或视频监控，实施分层次响应、处置及消警管理。

（1）预报警等级

①预警：“双控”指标（指累计变化量、变化速率）之一，累计变化量或变化速率（连续2天）超过控制值80％，或现场巡查发现异常情况时。

②黄色报警：“双控”指标（指累计变化量、变化速率）之一超过控制值时，或现场巡查发现异常情况时。

③橙色报警：监测数据超过累计控制值且仍未收敛（变化速率连续3天超过控制值），或现场巡查发现异常情况时。

④红色报警：现场存在重大安全风险隐患或质量问题，且无有效措施，综合判断为不可接受风险。

对于发出预/报警的同一工程部位，数据在一定时间内未收敛，并有继续增大的趋势，达到相应报警指标时，应将当前警情级别予以升级。

（2）(预)报警依据

基坑支护体系及周边环境、矿山法隧道、盾构隧道和高架桥梁结构及周边环境；各监测项目变形速率和累计值达到或超过报(预)警值时，应发出(预)报警信息，(预)报警级别应根据数据变形大小、巡视信息、现场施工、周边环境及极端气候等情况综合判定。

①基坑报(预)警值

基坑支护体系的监测项目报警值一般由累计值和变化速率两方面控制，应根据基坑工程设计计算，由基坑工程设计方结合下表进行确定。

表1.5.5.8  明(盖)挖法基坑支护结构和周围岩土体监测项目控制值

| 监测 项目 | 支护结构类型、岩土类型 | 工程监测等级一级 | 工程监测等级二级 | 工程监测等级三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 累计值(mm) | 变化速率(mm/d) | 累计值(mm) | 变化速率(mm/d) | 累计值(mm) | 变化速率(mm/d) |
|  |  | 绝对值 | 相对基坑深度(H)值 |  | 绝对值 | 相对基坑深度(H)值 |  | 绝对值 | 相对基坑深度(H)值 |  |
| 支护桩(墙)顶竖向位移 | 土钉墙、型钢水泥土墙 | — | — | — | — | — | — | 30～40 | 0.5% ～0.6% | 4～5 |
|  | 灌注桩、地下连续墙 | 10～25 | 0.1%～ 0.15% | 2～3 | 20～30 | 0.15%～ 0.3% | 3～4 | 20～30 | 0.15%～ 0.3% | 3～4 |
| 支护桩(墙)顶水平位移 | 土钉墙、型钢水泥土墙 | — | — | — | — | — | — | 30～60 | 0.6%～ 0.8% | 5～6 |
|  | 灌注桩、地下连续墙 | 15～25 | 0.1%～ 0.15% | 2～3 | 20～30 | 0.15%～ 0.3% | 3～4 | 20～40 | 0.2% ～0.4% | 3～4 |
| 支护桩(墙)体水平位移 | 型钢水泥土墙 | 坚硬～中硬土 | — | — | — | — | — | — | 40～50 | 0.4% | 6 |
|  |  | 中软～软弱土 | — | — |  | — | — |  | 50～70 | 0.7% |  |
|  | 灌注桩、地下连续墙 | 坚硬～中硬土 | 20～30 | 0.15% ～0.2% | 2～3 | 30～40 | 0.2% ～0.4% | 3～4 | 30～40 | 0.2% ～0.4% | 4～5 |
|  |  | 中软～软弱土 | 30～50 | 0.2% ～0.3% | 2～4 | 40～60 | 0.3% ～0.5% | 3～5 | 50～70 | 0.5% ～0.7% | 4～6 |
| 地表 沉降 | 坚硬～中硬土 | 20～30 | 0.15% ～0.2% | 2～4 | 25～35 | 0.2% ～0.3% | 2～4 | 30～40 | 0.3% ～0.4% | 2～4 |
|  | 中软～软弱土 | 20～40 | 0.2% ～0.3% | 2～4 | 30～50 | 0.3% ～0.5% | 3～5 | 40～60 | 0.4% ～0.6% | 4～6 |
| 立柱结构竖向位移 | 10～20 | — | 2～3 | 10～20 | — | 2～3 | 10～20 | — | 2～3 |
| 支护墙结构应力 | (60%～70%)f | (70%～80%)f | (70%～80%)%f |
| 立柱结构应力 |  |  |  |
| 支撑轴力 | 最大值：(60%～70%)f 最小值：(80%～100%)fy | 最大值：(70%～80%)f 最小值：(80%～100%)fy | 最大值：(70%～80%)f 最小值：(80%～100%)fy |
| 锚杆拉力 |  |  |  |

注：1  H—基坑设计深度，f—构件的承载能力设计值， fy—支撑、锚杆的预应力设计值；

2  累计值按表中绝对值和相对基坑深度(H)值两者中的小值取用；

3  支护桩(墙)顶隆起控制值为20mm；

4  嵌岩的灌注桩或地下连续墙控制值按表中数值的50%取用。

②基坑周边环境报警值

周边环境监测项目的报警值应根据基坑周边环境对附加变形的承受能力确定。轨道交通设施、隧道、城市生命线工程、优秀历史建筑、有特殊使用要求的仪器设备厂房、市政管线等，应按照相关管理部门的要求确定。当无特殊要求时，可参照下表所示。

表1.5.5.8-2 基坑周边环境监测控制指标

| 监测项目 | 一级基坑 | 二、三级基坑 |
| --- | --- | --- |
| 坑外地下水位变化 | 累计值：500mm 变化速率：300mm/d | 累计值：1000mm 变化速率：500mm/d |
| 建筑物倾斜(如无特殊要求) | 累计值2/1000 变化速率：0.1D/1000(连续2天)，D为建筑层间高度 | 累计值2/1000 变化速率：0.1D/1000(连续3天)，D为建筑层间高度 |

表1.5.5.8-3  地下管线沉降及差异沉降控制值

| 管线类型 | 沉降 | 差异沉降(mm) |
| --- | --- | --- |
|  | 累计值(mm) | 变化速率(mm/d) |  |
| 燃气管道 | 10～30 | 2 | 0.3% Lg |
| 雨污水管 | 10～20 | 2 | 0.25%Lg |
| 供水管 | 10～30 | 2 |  |

注：1  燃气管道的变形控制值适用于100mm～400mm的管径；

2  Lg—管节长度。

表1.5.5.8-3  路基沉降控制值

| 监测项目 | 累计值(mm) | 变化速率(mm/d) |
| --- | --- | --- |
| 路基沉降 | 高速公路、城市主干道 | 10～30 | 3 |
|  | 一般城市道路 | 20～40 | 3 |

③盾构隧道结构报警值

盾构隧道建设施工期间：隧道结构监测项目报警值应根据设计计算结果由隧道设计单位提出，如无特殊要求，可按照下列要求采用。

表1.5.5.8-5  盾构隧道结构竖向位移、净空收敛监测项目控制值

| 监测项目及岩土类型 | 累计值(mm) | 变化速率 (mm/d) |
| --- | --- | --- |
| 管片结构沉降 | 坚硬～中硬土 | 10～20 | 2 |
|  | 中软～软弱土 | 20～30 | 3 |
| 管片结构差异沉降 | 0.04% Ls | — |
| 管片结构净空收敛 | 0.2%D | 3 |

注： Ls—沿隧道轴向两监测点间距，D—隧道开挖直径。

④矿山法隧道结构报警值

矿山法隧道支护结构变形、地表沉降控制值应根据工程地质条件、隧道设计参数、工程监测等级及当地工程经验等确定。当无特殊要求时，可参照下表所示。

表1.5.5.8-6  矿山法隧道支护结构监测项目控制值

| 监测项目及区域 | 累计值(mm) | 变化速率 (mm/d) |
| --- | --- | --- |
| 管片结构沉降 | 区间 | 10～20 | 3 |
|  | 车站 | 20～30 |  |
| 底板竖向位移 | 10 | 2 |
| 净空收敛 | 10 | 2 |
| 中柱竖向位移 | 10～20 | 2 |

表1.5.5.8-7  矿山法隧道地表沉降监测项目控制值

| 监测项目及区域 | 累计值(mm) | 变化速率 (mm/d) |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 区间 | 20～30 | 3 |
|  | 车站 | 40～60 | 4 |
| 二级 | 区间 | 30～40 | 3 |
|  | 车站 | 50～70 | 4 |
| 三级 | 区间 | 30～40 | 4 |

注：1. 表中数值适用于土的类型分为中软土、中硬土及坚硬土中的密实砂卵石底层；

2.大断面区间的地表沉降监测控制值可参照车站执行。

⑤隧道周边环境报警值

盾构周边环境监测项目的报警值应根据环境对附加变形的承受能力确定。轨道交通设施、公路隧道、桥梁、城市生命线工程、优秀历史建筑、有特殊使用要求的仪器设备厂房、市政管线等，应按照相关管理部门的要求确定。当无特殊要求时，可参照下表所示。

表1.5.5.8-7  隧道地表沉降监测项目控制值

| 监测项目 及岩土类型 | 工程监测等级 |
| --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 累计值(mm) | 变化速率(mm/d) | 累计值 (mm) | 变化速率(mm/d) | 累计值(mm) | 变化速率(mm/d) |
| 地表沉降 | 坚硬～中硬土 | 10～20 | 3 | 20～30 | 4 | 30～40 | 4 |
|  | 中软～软弱土 | 15～25 | 3 | 25～35 | 4 | 35～45 | 5 |
| 地表隆起 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |

注：本表主要适用于标准断面的盾构法隧道工程。

表1.5.5.8-8  隧道周边环境监测控制指标

| 监测项目 | 特级、一级环境 | 二、三级环境 |
| --- | --- | --- |
| 地下水位变化 | 累计值：1000mm 变化速率：300mm/d | 累计值：1000mm 变化速率：300mm/d |
| 建筑物倾斜 (如无特殊要求) | 累计值2/1000 变化速率：0.1D/1000(连续2天)，D为建筑层间高度 | 累计值2/1000 变化速率：0.1D/1000(连续3天)，D为建筑层间高度 |
| 煤气、给水管线 位移 | 累计值10～30mm 变化速率：2mm/d | 累计值10～30mm 变化速率：2mm/d |
| 电力、通讯等柔性管线位移 | 累计值10～40mm 变化速率：3mm/d | 累计值10～40mm 变化速率：5mm/d |

桥梁结构报警值

表1.5.5.8-9  桥梁监测项目控制值（工点沉降）

| 监测项目 | 累计值 |
| --- | --- |
| 承台沉降 | 20mm |
| 墩柱沉降 | 20mm |
| 相邻墩台差异沉降 | 10mm |

（3）(预)报警发起

当工区收到风险咨询单位警情信息后，应立即上报总包部监测负责人、总包部总工、总包部安全总监。

（4）(预)报警响应

①预警：监理单位组织会议分析，监理单位总监、工区安全总监、施工监测单位项目技术负责人参加预警分析和风险处理。工区、监理单位、施工监测单位加强监测和巡视。

②黄色报警：监理单位组织会议分析，监理单位总监代表、工区安全总监、施工监测单位项目负责人、第三方监测单位项目技术负责人、风险咨询单位代表、勘察设计单位代表、现场业主代表参加处理方案的制定和风险处理。工区、监理单位、施工监测单位、第三方监测单位、风险咨询单位加强监测和巡视，业主代表、监理单位负责协调处理和跟踪监督。

③橙色报警：监理单位组织会议分析，监理单位总监、工区项目负责人、总包部监测负责人、总包部安全总监、施工监测单位项目负责人、第三方监测单位项目负责人、风险咨询单位项目负责人、勘察设计单位代表、台中轨道公司相关部门经理参加，共同研究风险处理方案的制定和风险处理过程的监督、管理。总包部、台中轨道公司、监理单位负责协调处理和跟踪监督。

④红色报警：台中轨道公司组织会议分析，监理单位总监、工区（项目负责人、安全总监）、总包部（项目负责人、安全总监、监测负责人）、施工监测单位（项目负责人、技术负责人）、第三方监测单位（项目负责人、技术负责人）、风险咨询单位项目负责人、勘察设计单位相关负责人、台中轨道公司（总工程师、安质环保部负责人、土建工程部负责人、设计管理部负责人）、台州轨道交通集团相关部门经理参加分析会议。必要时应邀请相关技术专家参会指导。工区准备专项汇报材料，参建单位共同研究风险处理方案的制定和风险处理过程的监督、管理。总包部、台中轨道公司、监理单位负责协调处理和跟踪监督。

（5）响应要求

①预/报警会议先踏勘现场，后在各标段(工区)会议室召开预/报警分析会，会议由监理单位主持，工区汇报现场情况，施工监测单位汇报当日监测及加测数据情况，各单位共同参与警情原因分析，提出建议和控制措施。

②分级响应：预警会议结束后，工区填写预警分析表(见《台州市台中轨道交通有限公司监测监控管理办法（试行）》附表十五)，上传安全风险监控与管理信息系统。黄色及黄色以上报警，会议结束后工区负责形成会议纪要(见《台州市台中轨道交通有限公司监测监控管理办法（试行）》附表十六)，上报总包部审核，审核后上报监理单位审核，由监理单位上传至安全风险监控与管理信息系统，各参会单位登陆信息平台查看。

③发生黄色、橙色、红色级别报警时，两方监测单位应按如下要求对报警区域加密监测，并及时提交监测成果。

表1.5.5.8-10  加密监测频次

| 序号 | 报警等级 | 施工监测频次 | 第三方监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄色 | 2次/天 | 1次/2天 |
| 2 | 橙色 | 3次/天 | 1次/天 |
| 3 | 红色 | 根据现场情况确定 |

（6）消警流程

报警发出后，在现场采取有效措施的情况下，连续多日监测数据显示收敛趋势，警情得到有效控制或解除后，方可申请消警(预警不需消警)。

各色报警消警由工区提出申请报告(消警申请单详见《台州市台中轨道交通有限公司监测监控管理办法（试行）》附表十七)，总包部初审，报送监理单位审核，第三方监测、风险咨询单位复核，台中轨道公司审批后由风险咨询单位消警，并交于管控中心存档。

递交消警申请报告时，工区应提交以下文件：

①报警会议纪要；

②施工监测、第三方的监测数据报告；

③整改措施落实情况；

④消警申请单。

⑤红色报警需召开消警会议，形成消警会议纪要。

图1.5.5.8-11 警情闭合流程

5.9监测信息变更管理

因外部条件限制或人为因素导致监测点破坏、监测范围、频率、数据及方案等相关监测信息与实际情况不符时，应进行监测信息变更报审。施工监测单位应填报监测信息变更报审表(见《台州市台中轨道交通有限公司监测监控管理办法（试行）》附表三十九)，按审批流程报总包部、监理单位、第三方监测单位、风险咨询单位审批，审批完成通过后方可变更。

存在信息变更情况如下：

1.因外部条件限制导致部分监测点不能按照方案要求埋设或监测时，应进行监测范围变更报审。(注：对结构重要监测点不能按照方案要求埋设或监测时，监理单位应召集勘察设计单位等相关参建单位代表共同会议确定处理措施)

2.因施工工况变化致使监测频率需调整时，应进行监测频率变更报审。

3.因现场条件变化、施工设计方案调整导致监测工作与原监测方案内容不符时，应进行监测方案变更报审。

4.因现场测点保护不到位，发生监测点破坏时，应进行重新布设，并进行报审。

5.10现场监测例会

根据现场实际情况，总包部定期参加由第三方监测单位组织召开的监测例会。

5.11停测

（1）停测标准

基坑监测宜延续至地下结构施工完成后不宜少于半年。当半年内周边重要建(构)筑物最后100天的沉降速率小于0.025mm/d时，认为建(构)筑物基本稳定，可停止监测。半年后周边重要建(构)筑物沉降仍未稳定，应继续监测直至其稳定。

桥梁承台基坑停测时间为：基坑回填完成且钢板桩拔除后一周，周边环境稳定后方可申请停测。

隧道(盾构及矿山法)监测宜延续至隧道结构贯通后不少于半年，当隧道两相邻测点(间隔5环)不均匀沉降小于0.5mm/半年时，认为隧道结构基本稳定，可停止监测。隧道施工对环境影响监测宜延续至隧道主体结构贯通后不少于三个月，当影响范围内重要建(构)筑物最后100天沉降速率小于0.025mm/d时，认为建(构)筑物基本稳定，可停止监测。

（2）申请停测审批流程

基坑本体、隧道本体、周边重要建(构)筑物工后沉降稳定后，由工区提交监测工作停测申请单附监测项目成果报表，报总包部内审，报监理单位，第三方监测单位复核并附成果复核报表，台中轨道公司审批，审批通过后方可停测，台州轨道交通集团备案。

5.12监测资料整理及归档

（1）过程中资料整理

施工监测资料包括：单位资质人员及仪器、监测方案及评审资料、原始数据、日常报表、最终总结报告等。

（2）完工后资料归档

①资料要求：施工监测单位需建立监测管理档案资料，指定专人负责档案管理工作，包括收集、整理、归档工作。档案资料各子项应单独成盒，标签完整，其中监测数据文件、成果报告、巡视信息等资料应统一编号，管理规范，并报送两份纸质版资料至总包部备案归档。

②归档资料内容：

工区：合同、单位人员资质、管理制度、台中轨道公司下发文件、方案管理、仪器管理、测点埋设与保护、测量记录、监测数据处理、检查验收资料、会议纪要、日报、周报、收发文记录等。

第二章 技术标准(要求)

第一条 编制依据

1.《城市轨道交通工程监测技术规范》GB 50911-2013

2.《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308-2017

3.《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497-2009

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012

5.《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016

6.《地铁设计规范》 GB 50157-2013

7.《地下铁道工程施工及验收规范(2003版)》

GB 50299-1999

8.《建筑基坑工程技术规程》 DB33/T1096-2014

9.《基坑工程施工监测规程》DG/TJ08-2001-2016

10.《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》

GB 50652-2011

11.《铁路工程沉降变形观测与评估技术规程》

Q/CR 9230-2016

12.《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 0982-2014

13.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第 37 号）

14.《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》（建质[2010]5 号）

15.《铁路隧道监控量测技术规程》Q/CR9218-2015

16. 台中轨道公司相关管理办法。

第二条 监测精度

1.《城市轨道交通工程测量规范》GB50308-2017中对监测控制网测量精度要求如下：

1.1变形监测控制网测量

1.1.1水平位移监测控制网测量应符合下列规定：

（1）水平位移监测基准点应埋设在变形区外，按变形监测精度要求可建造具有强制对中标志的观测墩，也可采用对中误差小于0.5mm的光学对中装置。水平位移监测控制网的基准点不应少于3个。

（2）水平位移监测控制网可采用导线网、边角网、基准线和卫星定位等方法，当采用基准线控制时，基准线上应设立检核点。

（3）采用导线网或边角网时，水平位移监测控制网主要技术要求应符合表1.1.1的规定。

表1.1.1  水平监测控制网主要技术要求

| 等级 | 相邻基准点的点位中误差(mm) | 平均边长(m) | 测角中误差(″) | 最弱边相对中误差 | 全站仪标称精度 | 水平角观测测回数 | 距离观测测回数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 往测 | 返测 |
| Ⅰ | ±1.5 | 150 | ±1.0 | ≤1/120000 | ±1″ ±(1mm+1×10-6×D) | 9 | 4 | 4 |
| Ⅱ | ±3.0 | 150 | ±1.8 | ≤1/70000 | ±2″ ±(2mm+2×10-6×D) | 9 | 3 | 3 |

1.1.2垂直位移监测控制网测量应符合下列规定：

（1）垂直位移监测控制网的高程系统宜与城市轨道交通工程高程系统一致。

（2）垂直位移监测控制网基准点不应少于3个，基准点可埋设在变形区外的基岩露头上、密实的砂卵石层或原状土层中，也可埋设在稳固建筑的墙上。受条件限制时，在变形区内也可按本规范附录L中图L.0.1埋设深层金属管基准点，但金属管底应在变形影响深度以下。变形区外的基准点宜按本规范附录B埋设。

（3）垂直位移监测控制网可采用水准测量、电磁波测距三角高程测量、静力水准测量等方法，采用水准测量、电磁波测距三角高程测量时，应布设成闭合、附合或结点网。

（4）采用水准测量方法时，垂直位移监测控制网主要技术要求应符合表1.1.2-1和表1.1.2-2的规定

表1.1.2-1 垂直位移监测控制网主要技术要求

| 等级 | 相邻基准点高差中误差(mm) | 测站高差中误差(mm) | 往返较差、附合或环线闭合差(mm) | 检测已测点高差之较差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | ±0.3 | ±0.07 | (0.15 | 0.2 |
| Ⅱ | ±0.5 | ±0.15 | (0.30 | 0.4 |
| Ⅲ | ±1.0 | ±0.30 | ±0.60 | 0.8 |

注：n为测站数

表1.1.2-2 水准观测主要技术要求

| 等级 | 仪器型号 | 视线长度 (m) | 前后视距差 (m) | 前后视距累计差 (m) | 视线离地面最低高度 (m) | 基辅分划读数较差(mm) | 基辅分划读数所测高差较差 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | DS05 | ≤15 | ≤0.3 | ≤1.0 | 0.5 | ≤0.3 | ≤0.4 |
| Ⅱ | DS05 | ≤30 | ≤0.5 | ≤1.5 | 0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 |
| Ⅲ | DS1 | ≤50 | ≤1.0 | ≤3.0 | 0.3 | ≤0.5 | ≤0.7 |

2.《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013对水平位移监测点点位中误差和竖向位移监测点测站高差中误差要求如下：

2.1监测仪器和监测方法应满足水平位移监测点坐标中误差和水平位移控制值的要求，且水平位移监测精度应符合表1.2.1的规定。

表1.2.1水平位移监测精度

| 工程监测等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平位移控制值 | 累计变化量D′(mm) | D′<30 | 30≤D′<40 | D′≥40 |
|  | 变化速率vd(mm/d) | vd<3 | 3≤vd<4 | vd≥4 |
| 监测点坐标中误差(mm) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 |

注：1  监测点坐标中误差是指监测点相对测站点(如工作基点等)的坐标中误差，为点位中误差的；

2  当根据累计变化量和变化速率选择的精度要求不一致时，优先按变化速率的要求确定。

2.2监测仪器和监测方法应满足竖向位移监测点测站高差中误差和竖向位移控制值的要求，且竖向位移监测精度符合表2.2的规定。

表2.2 竖向位移监测精度

| 工程监测等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竖向位移控制值 | 累计变化量S(mm) | S<25 | 25≤S<40 | S≥40 |
|  | 变化速率vs(mm/d) | vs<3 | 3≤vs<4 | vs≥4 |
| 监测点测站高差中误差(mm) | ≤0.6 | ≤1.2 | ≤1.5 |

注：监测点测站高差中误差是指相应精度与视距的几何水准测量单程一测站的高差中误差。

第三条 测点埋设

1.材料报验

工区应根据监测方案、规范精度、量程要求选择正规厂家的元器件及材料，并在埋设前一周向监理单位报审，报验材料内容主要包括：钢筋计、反力计、应变计等出厂合格证、出厂参数说明，测斜管、水位管等埋设材料出厂合格证。

2.埋设总体要求

（1）基坑工程、隧道工程、桥梁工程及周边环境监测点埋设数量、位置需满足监测方案要求。

（2）基坑工程监测点埋设应从基坑边缘以外3倍开挖深度范围，必要时，应扩大监控范围。基坑各监测项目(如测斜、地表隆沉、墙(桩)顶位移)应埋设在同一监测断面上。

（3）盾构法隧道监测点布设应符合下列要求：

①隧道内监测断面应在拱顶、拱底、两侧拱腰处布设监测点，各监测项目监测点应布设于同一环管片上；

②地表监测点应沿盾构隧道轴线上方地表布设，且监测等级为一级时，监测点间距不大于10米；监测等级为二、三级时，监测点间距不大于30米，始发和接收段应适当增加监测点；

③地表监测点应根据周边环境和地质条件布设垂直于隧道轴线的横向监测断面，且监测等级为一级时，监测断面间距不大于100米，监测等级为二、三级时，间距不大于150米，横向监测断面的监测点数量不少于7个，监测点间距宜为3～5米

（4）矿山法隧道监测点布设应符合下列要求：

①隧道内监测点应在隧道拱顶、两侧拱脚处(全断面开挖时)或拱腰处(半断面开挖时)布设，各监测项目监测点应布设于同一监测断面；分步开挖施工的每个导洞均应布设监测断面；

②地表沉降监测同“盾构法隧道”地表沉降监测要求。

（5）桥梁工程监测点

①混凝土箱梁的温度监测截面可设在主跨1/4跨径位置附近，在监测截面的上、下、左、右位置均应设置温度测点，每个位置应沿混凝土箱壁厚度方向的外、中、内布置且不宜少于3个温度测点。温度监测截面及测点布置可不单独设置，可与应力监测综合考虑。

②悬索桥主缆线形监测点宜设置在主缆最大垂度截面的基准索股上。

主梁标高测点布置                   立模标高测点布置

混凝土箱梁截面应力测点布置         混凝土箱梁温度测点布置

3.布设项目

（1）⑴监测基准网

①基坑工程工作基点应选设在变形影响范围以外稳定、易于长期保存的地方，且竖向位移位移观测的工作基点不应少于3个，水平位移观测的工作基点不应少于4个。

②隧道区间工作基点应选设在隧道变形影响范围以外稳定、易于长期保存的地方，每300m布设一组，每组竖向位移位移观测的基准点不少于3个。

埋设于土体内竖向位移观测基准点      埋设于建筑物上水平位移观测基准点

（2）围护墙(桩)顶部位移

一般每20～30米或每个施工段两侧的围护顶部设置测点，基坑周边中部、阳角处应布置监测点，在局部重要部位可加密，且每侧边监测点不少于3个。

围护墙(桩)顶部位移监测点布设成强制对中点，建议采用CPⅢ布点方法进行布设。

（3）围护墙(桩)深层水平位移

①一般每20～30米或每个施工段两侧的围护墙(桩)内各布设一个测斜孔，重点部位可适当加密，每侧边或每一开挖段监测点不少于1个，测斜管深度不宜小于围护墙(桩)深。

②当围护墙(桩)内测斜管失效时，应在对应位置的坑外土体中设置土体深层水平位移监测点，测斜管布置深度应大于围护墙(桩)以下5～10m。

测斜管安装示意图                     测斜管顶部端头保护

（4）支撑内力

①钢管支撑：采用反力计测试，监测点应布置在支撑的固定端一侧，应复核钢支撑端面钢板受力变形情况，必要时焊接加强钢板增加刚度。支撑轴力监测宜选择基坑中部、阳角部位、深度变化部位、支护结构受力条件复杂部位及在支撑系统中起控制作用的支撑。每层支撑的监测数量不宜少于每层支撑数量的15～20%，且不应少于3根；应沿竖向布设支撑轴力监测断面，每层支撑均应布设监测点，各层支撑(含砼支撑)的监测点位置宜在竖向保持一致。

②砼支撑：钢筋混凝土支撑监测截面宜布置在支撑长度的1/3部位，并避开节点位置。沿基坑纵向每开挖段应有一组支撑轴力监测点，环境要求较高时可适当加密，每层支撑的轴力监测点不应少于三个，各层支撑的监测点位置在竖向宜保持一致。

砼支撑钢筋计布置示意图砼支撑钢筋计埋设

固定端安装好的轴力计钢支撑轴力计示意图

③支撑轴力监测应与深层水平位移监测、围护结构顶部位移监测共同组成监测断面。轴力计、钢筋计的量程应满足规范、设计及监测实施要求。

④做好监测点的标识，并将其导线一端固定在监测人员可安全到达的地方。

（5）地下水位

①坑内地下水位：监测点宜布置在基坑中央和两相邻降水井的中间；

②坑外地下水位：监测点应沿基坑、被保护对象的周边或两者之间布置，监测点间距宜为20～50m。相邻建筑、重要的管线或管线密集处应布置水位监测点；如有止水帷幕，宜布置在止水帷幕的外侧约2m处；

③水位监测管宜选用直径50mm左右的钢管或硬质塑料管，管底加盖密封，防止泥砂进入管中，下部留出0.5～1m的沉淀段(不打滤水孔)，用来沉积滤水段带入的少量泥砂。滤管埋设位置与长度应与被测含水层的位置及厚度一致，被测含水层与其他含水层之间应采取有效的隔水措施。上部管口段不打滤水孔，以保证封口质量。水位监测管的管底埋置深度应在最低设计水位或最低允许地下水位之下3～5m。承压水水位监测管的滤管应埋置在所测的承压含水层中。对于需要降承压水的基坑工程，水位监测管埋置深度还应满足降水设计要求。

水位孔埋设示意图

（6）地表竖向位移(基坑)

①每开挖一段宜设一测量断面，监测断面宜设在坑边中部或其他有代表性的部位，且每侧边或每一开挖段至少设一组测量断面。

②每一测量断面在坑外的监测距离宜大于3倍基坑开挖深度，每一测量断面上的监测点宜由内向外先密后疏布置，且不宜少于5个测点。

沉降点埋设示意图硬化层沉降点埋设

⑺地表竖向位移(隧道、盾构)

①地表竖向位移监测点根据平面分布可分为平行于隧道轴线的纵向隆沉监测点和垂直于隧道轴线的横向隆沉监测点。

②对于二、三级监测，地表竖向位移监测点的平面布置示意图如下图所示，布置平面范围不小于隧道边线以外2H，且不宜小于20m；在深厚淤泥质土层下，布置平面范围不宜小于3H。垂直于隧道方向的间距宜按照“3m，5m，5m，10m，……”先密后疏布置，数量应根据现场环境确定，且单侧不少于4个点。

③一级及以上监测，监测点须结合环境保护要求在二、三级的基础上适当加密。

地表竖向位移监测点平面布置示意图

④盾构进出洞区域除布置一般测点外，还应布置地面深层监测点，布设位置如下图所示：

盾构进出洞区域监测点平面布置示意图

（8）周边管线变形

①监测点宜布置在管线的节点、转角点和变形曲率较大的部位，监测点的平面间距宜为15～25m。

②给水、煤气、热力等压力管线宜设置直接监测点，直接监测点应设置在管线上，也可以利用阀门开关、抽气孔以及检查井等管线设备作为监测点；在无法埋设直接监测点的部位，可设置间接监测点。

地下管线位移杆式直接监测点        地下管线管侧土体监测点

（9）建构筑物位移

设于建构筑物四角、沿外墙每10～15m一处或每隔2～3根柱基上，且每侧不少于3个测点。

建筑沉降点示意图

（10）隧道衬砌环收敛、沉降

盾构法隧道隆沉和偏移每5环设一测量断面，衬砌环变形(收敛)每5～10m设一测量断面，异常情况应加密布设。施工阶段隧道收敛、隆沉和偏移监测点布设见下图，道床浇筑完成后隧道隆沉和偏移监测点布设见下图二。隧道隆沉和偏移埋设点位应稳固，可在侧墙或管片上钻孔，深度应不大于50mm，不小于30mm，外露不大于20mm，并在管片或侧墙做明显标识。

隧道衬砌环收敛、隆沉、偏移监测点

（11）车站工后沉降监测点布设要求

车站主体结构及隧道沉降监测点埋设位置应距管片底部(或车站底板)640～840mm，埋设于车站或隧道的外侧内壁上(联络通道中线上需埋设沉降监测点)，车站埋点位置详见下图，隧道埋点位置参照图 隧道衬砌环收敛、隆沉、偏移监测点。埋设时点位应稳固，可在侧墙或管片上钻孔，深度应不大于50mm，不小于30mm，外露不大于20mm，并在管片或墙上作明显标识。

车站工后沉降监测点埋设位置示意图

（12）矿山法隧道初期支护结构拱顶沉降

5~10m一个断面，断面应在开挖面2m距离内尽快安设，并应小于一次开挖进尺。上次爆破掘进后12小时内，最迟不得大于24小时，并且在下一循环开挖前必须完成初次量测。

（13）矿山法隧道洞口段地表竖向位移

每5~10m一个断面，每个隧道至少2个断面。

（14）围岩压力、初期支护结构应力、二次衬砌应力

①在地质条件复杂或应力变化较大的部位布设监测断面，应力监测断面与净空收敛监测断面宜处于同一位置。

②监测点宜布设在拱顶、拱脚、墙中、墙脚、仰拱中部等部位，监测断面上每个监测项目不宜少于5个监测点。

（15）墩台竖向位移

①竖向位移监测点应布设在墩柱或承台上。

②每个墩柱和承台的监测点不应少于1个，群桩承台宜适当增加监测点。

⒃墩柱倾斜

监测点应沿墩柱顶、底部上下对应按组布设，且每个墩柱的监测点不应少于1组，每组的监测点不宜少于2个。

以上监测项目布设有特殊要求、其他如坑底土体隆起、立柱竖向位移、土体分层竖向位移、建(构)筑物倾斜监测点等监测项目测点埋设方法与原则参照《城市轨道交通工程监测技术规范》(GB 50911-2013)。

4.其他要求

现场测点埋设时间、方法与记录应按相关规范要求及台中轨道公司相关文件要求执行，做好测点埋设过程资料留存。相关用表见《台州市台中轨道交通有限公司监测监控管理办法（试行）》附表三十～附表三十四：

附表三十：监测点埋设时间节点参照表

附表三十一：沉降(位移)监测点埋设记录表

附表三十二：测斜(水位)管埋设记录表

附表三十三：应力计埋设记录表

附表三十四：反力计埋设记录表

第四条 测点标识与保护

1.测点编号

（1）沉降用c表示，水平用w表示，倾斜用q表示。

（2）地表沉降点按断面从基坑边开始向外依次编号，管线沉降点按沿线方向顺序依次排序。

| 序号 | 监测项目 | 代码 | 正负号使用 | 单位 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物沉降 | Jc | 升为正，降为负 | mm |  |
| 2 | 建构筑物倾斜 | Jq | 按方向 | mm |  |
| 3 | 建构筑物位移 | Jw | 按方向 | mm |  |
| 4 | 道路及地表沉降 | D断面号+测点号 | 升为正，降为负 | mm |  |
| 5 | 铁道沉降 | Dt | 升为正，降为负 | mm |  |
| 6 | 支护桩(墙)顶水平位移 | Qw | 向坑内为正，坑外为负 | mm |  |
| 7 | 支护桩(墙)顶沉降 | Qc | 升为正，降为负 | mm |  |
| 8 | 墙体测斜 | CX | 向坑内为正，坑外为负 | mm |  |
| 9 | 土体测斜 | CXt | 向坑内为正，坑外为负 | mm |  |
| 10 | 砼支撑轴力 | Zh断面号+测点号 | 压力为正，拉力为负 | kN |  |
| 11 | 钢支撑轴力 | Zg断面号+测点号 | 压力为正，拉力为负 | kN |  |
| 12 | 立柱沉降 | Lz | 升为正，降为负 | mm |  |
| 13 | 隧道轴线纵断面地表沉降(上行线) | SD+环号 | 升为正，降为负 | mm |  |
| 14 | 隧道轴线纵断面地表沉降(下行线) | XD+环号 | 升为正，降为负 | mm |  |
| 15 | 隧道横断面地表沉降 (上行线) | SD环号+测点号 | 升为正，降为负 | mm |  |
| 16 | 隧道横断面地表沉降 (下行线) | XD环号+测点号 | 升为正，降为负 | mm |  |
| 17 | 拱底沉降 | S/Xtd环号 | 升为正，降为负 | mm |  |
| 18 | 拱顶沉降 | S/Xtt环号 | 升为正，降为负 | mm |  |
| 19 | 隧道收敛 | S/Xo环号 | 压缩为正，拉伸为负 | mm |  |
| 20 | 水位 | SW | 升为正，降为负 | mm |  |
| 21 | 管线沉降 | 管线编号+c | 升为正，降为负 | mm |  |
| 22 | 管线水平位移 | 管线编号+w | 升为正，降为负 | mm |  |
| 23 | 给水沉降 | Gc | 升为正，降为负 | mm |  |
| 24 | 污水沉降 | Wc | 升为正，降为负 | mm |  |
| 25 | 雨水沉降 | Yc | 升为正，降为负 | mm |  |
| 26 | 燃气沉降 | Mc | 升为正，降为负 | mm |  |
| 27 | 热力沉降 | Rc | 升为正，降为负 | mm |  |
| 28 | 电力沉降 | DLc | 升为正，降为负 | mm |  |
| 29 | 电信沉降 | DXc | 升为正，降为负 | mm |  |
| 30 | 承台沉降 | CTc | 升为正，降为负 | mm |  |
| 31 | 墩柱沉降 | ZDc | 升为正，降为负 | mm |  |
| 32 | 梁体应力 | Lyl | 压力为正，拉力为负 | MPa |  |
| 33 | 梁体挠度 | Lld | 升为正，降为负 | mm |  |

2.标识要求

（1）对基坑工程，同一断面内监测点需按示意图(一)内容与尺寸标明监测项目与点号，测斜孔、水位孔需标明孔深。对建(构)筑物测点需按示意图(二)内容与尺寸喷涂标识。

（2）对盾构工程，隧道内隧道隆沉、偏移、衬砌环收敛监测点、地表建(构)筑物测点需按示意图(二)内容与尺寸喷涂标识，地表沉降测点标识按现场实际情况确定。

（3）对桥梁工程，应力监测点需按示意图(一)内容与尺寸标明监测项目与点号，其他监测点需按示意图(二)内容与尺寸喷涂标识。建(构)筑物测点需按示意图(二)内容与尺寸喷涂标识。

示意图(一)：标牌宽400mm，行距50mm。字体为仿宋GB-2312或黑体。示意图(二)：喷涂长300mm，宽100mm。字体为黑体。

示意图(一)                          示意图(二)

3.保护要求

测点埋设并完成监测点验收后，日常监测点保护工作由工区实施，工区监测管理人员应重点做好监测点保护协调和管理工作。

（1）工作基点、地表沉降、周边管线变形监测、建筑物沉降点、隧道衬砌环收敛、沉降等测点保护应采用油漆等其他明显标志进行示意保护。

（2）围护墙(桩)深层水平位移测点安装时，做好管节的固定、孔底和孔口的密封。孔口加盖子或布条塞住管口，防止异物掉入管内。测孔底部沉淀有泥沙时，应使用高压水枪清洗。

（3）围护墙(桩)顶部水平位移、竖向位移测点埋设时应避开基坑护栏、挡水墙，可在挡水墙或地面上作明显标记，必要时对该点四周加护栏保护。

（4）混凝土支撑内力传感器安装好后，将传感线置于圆管内，圆管连同支撑一起浇筑，使用时将导线牵出，做好分股标记。

（5）钢支撑内力计安装好后将传感线引至基坑护栏，并固定在基坑护栏上，做好分股标记。

（6）地下水位监测水位管管口高出地表，加盖保护，防止雨水、地表水和杂物进入管内。水位管处应设警示等醒目标识，避免外因破坏。

4.损坏修复

现场测点损坏后，工区通知监理单位、第三方监测单位，填报监测点损坏修复报审表(见《台州市台中轨道交通有限公司监测监控管理办法（试行）》附表三十五)、监测点损坏、更换记录表(见《台州市台中轨道交通有限公司监测监控管理办法（试行）》附表三十六)，并及时修复完成，由监理单位、第三方监测单位参与对修复点重新验收，验收合格后由第三方监测单位组织工区对测点初始值进行采集。

第五条 数据处理

1.准备工作

（1）每次数据采集前，监测单位应确认基准点、工作基点是否牢靠、稳定，并进行复核测量。

（2）所有测量仪器设备使用前应确认仪器状态是否在检定时间范围内，是否可以正常使用。

（3）非仪器操作人员，不得擅自操作仪器。

2.作业流程

3.原始记录

原始记录标明：日期、时间、天气、使用仪器、仪器编号、观测人、记录人、标段(工区)工点名称等内容，打印装订成册并归档。

原始记录包括：水平位移原始记录、沉降原始记录、支撑轴力原始记录、坑外地下水位原始记录、测斜原始记录等。

4.数据衔接

当建构筑物、地下管线等监测点由于在工程影响范围内需要进行重复监测时，其监测点累计值数据必须从该测点布设时开始计算，即需要将该测点前期累计变化量累加到后期监测数据上，做到数据衔接。

第六条 监测时限频率

1.工点监测基准网

| 基准点类型 | 施工监测复核频率 |
| --- | --- |
| 工点高程控制点 | 1次/月 |
| 工点平面控制点 | 1次/月 |

施工监测最长不得超过1个月复核一次

2.隧道工程

（1）盾构工程地表环境监测频率

| 内容监控等级 | 测试范围 | 现场测试频率 |
| --- | --- | --- |
| 特级监控 | 盾构切口前方20环，盾尾后方100环范围内测点沉降。 | 每天至少二次； |
| 一级监控 | 盾构切口前方20环，盾尾后方100环范围内测点沉降。 | 变形速率大于5mm/d时，每天至少二次； 变形速率小于5mm/d时，每天至少一次； |
| 二、三级监控 | 盾构切口前方20环，盾尾后方80环范围内测点沉降。 | 变形速率大于5mm/d时，每天至少二次； 变形速率1～5mm/d时，每天至少一次； 变形速率0.5～1mm/d时，每二天至少一次； 变形速率小于0.5mm/d时，每周至少一次或更长； |

注：监测等级与环境安全等级相同，环境安全等级参见相关规范。

（2）盾构工程隧道内监测频率

| 施工状况 | 测试范围 | 现场测试频率 |
| --- | --- | --- |
| 施工期间 | 车架后20环 | 1次/d |
|  | 车架后20至50环 | 1次/2d |
|  | 车架后50环以外 | 1次/7d |
| 后期稳定性监测 | 整条隧道 | 1次/月 |

（3）联络通道工程

| 施工状况 | 测试范围 | 现场测试频率 |
| --- | --- | --- |
| 钻孔和冻结阶段 | 本体结构 周边环境 | 1次/d |
| 开挖阶段 |  | 2次/d |
| 融沉阶段 |  | 1次/d |
| 后期稳定性监测 |  | 1次／15d |

（4）矿山法隧道工程

| 监测部位 | 监测对象 | 开挖面至监测点或监测断面的距离 | 现场测试频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开挖面前方 | 周围岩土体和周边环境 | 2B＜L≤5B | 1次/2d |
|  |  | L≤2B | 1次/1d |
| 开挖面后方 | 初期支护结构、周围岩土体和周边环境 | L≤1B | 1次～2次/1d |
|  |  | 1B＜L≤2B | 1次/1d |
|  |  | 2B＜L≤5B | 1次/2d |
|  |  | L＞5B | 1次/(3d～7d) |
| 后期稳定性监测 | 整条隧道 | 稳定后 | 1次/月 |

注：B－矿山法隧道或导洞开挖宽度(m)，L－开挖面至监测点或监测断面的水平距。

3.基坑工程

| 施工状况 | 现场测试频率 |
| --- | --- |
|  | 应测项目 | 选测项目 |
| 围护结构施工期间 | 1次/d | 1次/7d |
| 地基加固和降水期间 | 1次/3d | 1次/7d |
| 基坑开挖 期间 | 开挖深度0～5m | 1次/d |
|  | 开挖深度5～10m | 2次/d(一级基坑) 1次/d(二、三级基坑) |
|  | 开挖深度＞10m | 2次/d |
| 基坑回筑 阶段 | 垫层完成至底板完成后3天 | 1次/d |
|  | 各道支撑开始拆除到拆除完成后3天 | 1次/d | 1次/3d |
|  | 一般情况 | 1次/3d | 1次/7d |
| 结构完成后 | 结构完成后至三个月 | 1次/7d | 1次/15d |
|  | 结构完成后三个月至周边重要建(构)筑物沉降稳定 | 1次/15d |

注：基坑等级参见相关规范。

4.桥梁工程

| 监测项目 | 观测阶段 | 现场测试频率 |
| --- | --- | --- |
| 承台沉降 | 混凝土施工完成后 | 1次 |
|  | 墩柱施工前 | 1次(墩柱完成后停测) |
| 墩柱沉降 | 混凝土施工完成后 | 1次 |
|  | 制梁前 | 1次/月 |
|  | 上部结构施工过程中 | 荷载变化前1次，荷载变化后前三天1次/天 |
|  | 梁体完工后 | 第1-3个月 | 1次/周 |
|  |  | 第4-6个月 | 1次/2周 |
|  |  | 6月以后 | 1次/1月 |
|  | 铺轨期间 | 前后各1次 |
| 桥梁挠度(梁体竖向变形)、梁板应力 | 预应力张拉期间 | 前后各1次 |
|  | 张拉后一周 | 1次/2天 |
|  | 张拉后1-3个月 | 1次/周 |
|  | 体系转换，新增节段，荷载增加50%或100% | 各1次 |

注：荷载变化指梁板施工、桥面铺装。

5.其他要求

对产权单位有特殊要求的既有线、铁路、重大桥梁、重点保护建构筑物等根据评估影响和产权单位提出的要求频率进行监测。

6.停测工作

（1）停测标准

基坑监测宜延续至地下结构施工完成后不宜少于半年。当半年内周边重要建(构)筑物最后100天的平均沉降速率小于0.025mm/d时，认为建(构)筑物基本稳定，可停止监测。半年后周边重要建(构)筑物沉降仍未稳定，应继续监测直至其稳定。

盾构隧道监测宜延续至隧道结构贯通后不少于半年，当隧道两相邻测点(间隔5环)不均匀沉降小于0.5mm/半年时，认为隧道结构基本稳定，可停止监测。隧道施工对环境影响监测宜延续至隧道主体结构贯通后不少于三个月，当影响范围内重要建(构)筑物最后100天平均沉降速率小于0.025mm/d时，认为建(构)筑物基本稳定，可停止监测。

桥梁监测宜延续至铺轨完成后不少于半年，方可停止监测。

（2）停测申请

基坑本体、盾构本体、周边重要建(构)筑物工后沉降稳定后，由工区提交监测工作停测申请单，附监测项目成果报表至总包部内审，审核后报第三方监测单位复核，附第三监测项目成果复核报表，审核完成后报监理单位审核对两方数据进行对比分析，完成后流转至台中轨道公司审核，审核通过并备案至台州轨道交通集团，方可停测，停测后提交监测总结报告。

7.测点移交

（1）工区施工时遇到监测点必须被破坏的，应提前与监理单位、第三方监测单位协商好后，做好引测测点，方可破坏，以保证监测数据的连续性。

（2）基坑本体、盾构本体、周边重要建(构)筑物工后沉降稳定后，测点移交至相关主管部门，各工区应移交完整的资料，包括：使用的基准点及工作基点连续监测成果、全部监测点(包括隧道收敛、沉降点)连续监测成果。

（3）监测点被破坏未引测的或提供的监测数据不连续的，不得进行工程移交。

第七条 现场巡视

1.巡视类别

（1）日常巡视

工区(含监测分包)人员参加监理单位组织的日常巡视，内容如下：

基坑土方开挖、盾构正常推进、旁通道冻结、开挖与融沉注浆、山岭遂道开始推进到贯通期间应保证每三天一次，其余阶段可根据现场情况适时调整，但不小于每周一次。

（2）联合巡视

工区（含监测分包）参加风险咨询单位组织的联合巡视，内容如下：

①基坑土方开挖至结构底板浇筑完成前每周至少巡视一次。

②盾构正常推进阶段每周巡视一次，进出洞阶段每周巡视两次。

③旁通道冻结、土方开挖、融沉注浆阶段每周巡视一次。冻结加固温度联合巡视报表（见《台州市台中轨道交通有限公司监测监控管理办法（试行）》附表四十二）。

④山岭遂道开始推进到贯通阶段每周巡视一次。

⑤高架桥承台施工到桥梁架设(浇筑完成)阶段每周巡视一次。

- 总包部月度监测巡视

总包部每月不定期对各工区施工监测工作进行检查，见《苏州中车建设工程有限公司台州市域铁路S1线一期PPP项目工程总承包项目部监测监控管理办法（试行）附表三：总包部月度监测巡视表》。

2.巡视内容

每次巡视内容应具有针对性，各工程部位各阶段巡视内容见《台州市台中轨道交通有限公司监测监控管理办法（试行）》附表四十四。

3.巡视记录与反馈

每次巡视过程中应做好文字、照片等记录，并填写巡视现场记录表。

第三章  附则

一、本办法如和相关法律、法规、标准、规范相抵触的，以相关法律、法规、标准、规范为准。

二、除本办法以外，台州轨道交通工程各参建单位还应遵守国家和地方相关法律、法规、规范、标准等。

三、本办法由总包部负责解释，自发布之日起实行。

附表一：报审表（内部）

台州市域铁路S1线一期PPP项目工程

XXXXX监测监控报审表

施工合同段：XX工区   编号：

| 致：台州市域铁路S1线一期PPP项目工程总包部： 我单位根据合同约定已编制完成 土建XX工区XXXXX方案，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。 附：土建XX工区施工场地布置方案 施工单位（章）： 技术负责人： 项目负责人： 报 送 日 期： |
| --- |
| 分管工程师审核意见： 签 字： 日 期： | 工区总工程师审核意见： 签 字： 日 期： |
| 工区经理审核意见： 签 字： 日 期： | 总包审核意见： 签 字： 日 期： |

附表二：人员请假申请表

| 人员请假申请表 |
| --- |
| 姓名 |  | 工区 |  | 职务 |  |
| 1.请假类别：( 事假 ( 病假 |
| 2.请假事由： |
| 3.请假时间：自20 年 月 日 至 20 年 月 日，共计 天。 |
| 4.假期联系方式： |
| 工区总工签字： |  | 工区经理签字： |  |
| 总包部监测负责人签字： |  | 项目经理签字： |  |
| 销假登记： |  | 销假时间： |  |

# Text boxes

仪器检查

数据处理

点(孔)位检查

形成原始记录

形成报表

数据采集

数据审核