台金高速公路东延台州市区连接线工程项目

第TGZ-SGHB01标段

施

工

组

织

设

计

杭州公路交通设施工程有限公司

台金高速公路东延台州市区连接线工程项目

第TGZ-SGHB01标段项目经理部

2020-9-20

目   录

第一章 编制说明………………………………………………………………………………………5

1.1编制范围…………………………………………………………………………………………………5

1.2编制原则…………………………………………………………………………………………………5

1.3编制依据…………………………………………………………………………………………………6

第二章 工程概况………………………………………………………………………………………6

2.1工程简介…………………………………………………………………………………………………6

2.1.1工程概况………………………………………………………………………………………………6

2.1.2技术标准………………………………………………………………………………………………6

2.1.3主要工程项目及数量…………………………………………………………………………………7

2.2自然条件…………………………………………………………………………………………………7

2.2.1地震及区域稳定性……………………………………………………………………………………7

2.3重难点工程 ………………………………………………………………………………………………7

第三章 项目管理目标………………………………………………………………………………7

3.1质量目标…………………………………………………………………………………………………7

3.2进度目标…………………………………………………………………………………………………7

3.3安全目标…………………………………………………………………………………………………7

3.4环境保护、水土保持目标………………………………………………………………………………8

第四章 施工组织与总体部署……………………………………………………………………8

4.1施工组织机构……………………………………………………………………………………………8

4.1.1施工组织机构框图…………………………………………………………………………………8

4.1.2项目部领导及各部门主要职能……………………………………………………………………8

4.2施工总体进度计划………………………………………………………………………………………10

4.2.1总工期计划…………………………………………………………………………………………10

4.2.2节点工期计划………………………………………………………………………………………10

4.3施工任务划分……………………………………………………………………………………………10

4.4临建设施标准化建设总体规划…………………………………………………………………………11

4.4.1项目驻地……………………………………………………………………………………………11

4.4.2项目经理部驻地建设………………………………………………………………………………11

4.5信息化建设………………………………………………………………………………………………11

第五章 资源配置………………………………………………………………………………………11

5.1劳动力组织调配…………………………………………………………………………………………11

5.1.1管理人员组织调配……………………………………………………………………………………11

5.1.2劳务人员组织调配……………………………………………………………………………………11

5.2主要施工机械及设备配置………………………………………………………………………………11

5.3试验检测、测量仪器设备配置…………………………………………………………………………12

5.4主要材料供应计划………………………………………………………………………………………12

5.4.1主要材料供应计划…………………………………………………………………………………12

5.4.2主要材料供应方式…………………………………………………………………………………13

5.5资金需求计划……………………………………………………………………………………………13

第六章 总体施工方案………………………………………………………………………………13

6.1声屏障施工方案…………………………………………………………………………………………13

6.2特殊季节施工方案………………………………………………………………………………………15

第七章 工程保障措施………………………………………………………………………………16

7.1安全生产管理……………………………………………………………………………………………16

7.1.1安全生产管理体系…………………………………………………………………………………16

7.1.2安全管理组织机构…………………………………………………………………………………17

7.1.3安全生产管理制度…………………………………………………………………………………19

7.1.4安全生产保障措施…………………………………………………………………………………19

7.1.4安全生产事故处理程序……………………………………………………………………………20

7.2工程质量管理……………………………………………………………………………………………22

7.2.1工程质量管理组织机构……………………………………………………………………………22

7.2.2工程质量管理制度…………………………………………………………………………………23

7.2.3工程质量管理措施…………………………………………………………………………………24

7.3进度管理…………………………………………………………………………………………………26

7.3.1工期保证体系………………………………………………………………………………………26

7.3.2工期保证措施………………………………………………………………………………………27

7.4环境、水土、文物保护…………………………………………………………………………………29

7.4.1环境保护体系………………………………………………………………………………………29

7.4.2环境保护、水土保持保证措施……………………………………………………………………30

7.5施工风险管理……………………………………………………………………………………………31

7.5.1项目风险预测………………………………………………………………………………………31

7.5.2项目风险防范措施………………………………………………………………………………31-32

7.6疫情防控工作方案（附后）

附件：

一、施工总体计划表

二、分项工程进度率计划（斜率图）

三、工程管理曲线

四、分项工程生产率和施工周期表

五、项目部平面布置图

六、劳动力计划表

七、组织机构图

台金高速公路东延台州市区连接线工程项目

第TGZ-SGHB01标段

实 施 性 施 工 组 织 设 计

第一章 编制依据及编制原则

1.1编制范围

本施工组织设计编制范围台金高速公路东延台州市区连接线工程项目第TGZ-SGHB01标段，施工起讫位于临海沿江收费站，跨马上线后沿规划余姚至温岭公路布线，在下洋顾村西侧上跨82省道复线，上跨永宁江、82省道后，在山下郎村东侧设互通立交，与正在实施的台州内环线相接，全长为9.17km。主要施工内容为标段范围内声屏障等设施的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复等。

1.2编制原则

1、符合国家有关工程建设法律、法规及技术标准、规范等，符合交通行业及当地政府有关规定，符合设计图纸、招标文件的相关要求与规定。

2、按照合同要求和工程条件，优化配置生产要素，充分利用企业和社会现有设备及资源，合理安排施工进度。

3、掌握国内外相关的施工技术现状，积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，提倡施工机械化、工厂化、整体化、标准化。

4、应从技术、经济、安全、质量、工期、社会效应等方面进行方案比选，按最优方案编制施工组织设计。

5、贯彻“因地制宜、就地取材、永临结合”的原则，充分利用当地资源，优化施工。

6、充分考虑自然灾害、突发事件等因素的影响，对各种自然灾害，应指定有针对性的应急预案。

7、充分考虑施工对地面交通产生的干扰，制定严密的交通配合措施，绝对服从建设单位、交通管理部门的要求，确保地面道路的畅通。

8、采用先易后难、全面规划重点突破的战略，保证施工组织的科学性、可行性、严密性、可靠性。

9、充分考虑保护工程成品的完整性和齐全性，做好与相关交叉施工单位的配合，以及处理好地方百姓的关系。

1.3编制依据

1、《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）

2、《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）

3、《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTGD80-2006）

4、《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2017）

5、《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T81-2017）

6、《道路交通标志板及支撑件》（GBT 23827-2016）

7、《道路交通标志和标线》（GB5768.1.2.3-2017）

8、《公路交通标志反光膜》（GB/T 18833-2012）

9、《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2012）

10、《公路工程标准施工招标文件》（2018版）

11、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)

12、《台金高速公路东延台州市区连接线工程项目环境保护与景观设计两阶段施工图设计》及招投标文件

13、其他相关国家标准和交通行业标准以及浙江省关于施工组织设计编制的相关规定。

第二章 工程概况

2.1工程简介

2.1.1工程概况

本标段为台金高速公路东延台州市区连接线工程项目第TGZ-SGHB01标段，本合同段起点位于临海沿江收费站，跨马上线后沿规划余姚至温岭公路布线，在下洋顾村西侧上跨82省道复线，上跨永宁江、82省道后，在山下郎村东侧设互通立交，与正在实施的台州内环线相接，全长为9.17km。本工程为声屏障工程，布设位置位于主线、匝道敏感点强的位置。本合同段声屏障11处，共计2514m，其中桥梁段2.7m高声屏障2329m，桥梁段3m高声屏障185m，安装在桥梁墙式护栏上。

2.1.2技术标准

本工程噪声污染防治措施主要设采用声屏障、控制车速、安装隔声窗等措施。根据不通敏感点超标住户采取不同的降噪措施。

2.1.3主要工程项目及数量

主要施工内容为标段范围内声屏障等设施的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复等。主要工程量有：2.7米高声屏障2329米，3米高声屏障185米等。

本施工组织设计是根据台金高速公路东延台州市区连接线工程项目招标文件、设计图纸以及投标文件等资料，经项目部技术人员仔细踏勘现场，结合项目范围内其他工程的进展情况，着力于加强科学管理，组织连续均衡生产，缩短施工工期，确保完成工程质量、工期、安全、环保的目标下所编制。

2.2自然条件

2.2.1地震及区域稳定性（略）

2.3重、难点工程

无

三、其它分项工程施工注意事项

1、各分项工程施工时，只有上一道工序合格后，才能进入下一道工序的施工。

2、施工前，应设置路栏、警示标志等作好施工车辆的交通指示和安全措施。

第三章 项目管理目标

3.1质量目标

标段工程交工验收的质量评定：90分以上；

标段工程竣工验收的质量评定：90分以上。

3.2进度目标

有序推进，如期完工，确保通车。

进度计划：10月份完成工程量15%,11月份完成累计工程量80%，12月份完成累计工程量100 %。

3.3安全目标

安全目标：三无

无死亡、无重伤、无轻伤事故

3.4环境保护、水土保持目标

文明施工，保护环境，保持水土

第四章 施工组织和总体部署

4.1施工组织机构

4.1.1施工组织机构框图

实施本合同工程设立的组织机构图

4.1.2项目部领导及各部门主要职能

一、项目经理工作职责

1、认真贯彻执行国家和上级的有关方针政策以及公司的各项规章制度，全面负责施工组织管理和施工质量，深入研究工程承包合同，制定项目总体管理规划，严格履行合同，并主持资金回收工作。

2、主持或参与施工组织设计和质量计划，负责编制总体进度计划，各项施工方案及质量、安全保证措施。

3、科学组织和管理进入施工现场的人、财、物等各生产要素，协调好各参建单位及分包单位的关系，及时解决施工中出现的各类问题。

4、接受有关职能部门对工程项目的监督、检查和审计，定期向企业领导汇报项目建设情况

5、建立项目核算制度，加强成本管理、预算管理，注重成本信息防窥，发现问题并及时采取措施。

6、加强对项目部人员进行廉政教育，认真履行有关廉政建设规定，确保项目安全、高效、优质完成。

二、总工程师工作职责

1、负责项目工程总体技术管理工作。

2、严格按照公路建设技术规范、招投标文件要求、设计标准进行管理，确保工程质量。

3、组织研究在施工过程中遇到的施工技术问题，制定新的施工方案。

4、组织对新的施工方案、新工艺的技术检验。

5、与业主和监理工程师进行技术交流，并制定合理施工方案。

6、主持定期的质量工作会议，协助项目经理对工程质量问题进行处理。

7、协调生产部门按照实际的施工要求进行生产。

三、工程科工作职责

1、认真研读相关国家标准和施工技术规范，深入研究工程承包合同和设计图纸。

2、参与设计技术交底和编制施工组织设计，并负责编制各分项工程的施工技术方案。

3、做好工程测量及相关路线和重大构造物的复测工作，带领施工队准确放样。

4、管理下属各分包单位和施工队，深入工地现场，及时处理施工过程中出现的各类问题，并定时向主管领导汇报。

5、组织工程数量清点工作，掌握工程计量的第一手资料，编制工程计量表以及进度支付报表。

6、及时编制工程变更和竣工结算。

7、完成项目经理和总工布置的其他事项。

四、质安科工作职责

1、接受项目经理及总工的领导，负责工程的质量及安全；

2、质检工程师全程负责工程原材料及各道工序的质检工作，确保原材料的合格和工程质量符合设计及规范要求。

3、质检人员做好原材料试验取样和送样工作，并将试验报告整理归档交予资料管理人员。

4、专职安全人员做好安全管理台帐，定期进行安全检查，排除安全隐患，并定时向项目部领导反应安全生产情况。

5、完成项目部领导交办的其他工作。

五、财务科工作职责

1、接受项目经理及总公司财务的领导，负责工程的资金往来及税务方面的工作。

2、负责编制项目部开支报表并收集整理相关票据。

3、负责开户银行的资金流水回单整理，并将相关数据上报至总公司。

4、关注项目部日常开支，将相关情况向项目经理及公司法人汇报。

5、完成项目部领导及总公司领导交办的其他工作。

六、设备科工作职责

1、负责整个项目施工设备及测量仪器的调度使用。

2、根据施工需要，做好设备租赁和外借工作。

3、做好设备保养及维修的相关工作，对检测仪器进行标定。

4、完成项目部领导交办的其他工作。

七、综合办工作职责

1、接受项目经理及总工的领导，负责工程资料的收发及整理归档工作。

2、完善项目部的信息化管理，起到上传下达的桥梁作用。

3、宣传和贯彻相关方针政策，做好廉政及安全教育工作。

4、完成项目部领导交办的其他工作

4.2施工总体计划

4.2.1总工期计划

本项目合同工期3个月，计划工期3个月，计划开工日期为2020年9月30日，结合工程具体情况，制订合理的实施性的施工计划，争创无安全事故工程和优良工程。

4.2.2节点工期计划

见附表

4.3施工任务划分

施工任务按照施工班组划分，具体分为植筋施工队、安装施工队等。各施工队通常负责各自范围内的施工任务，紧急情况下，可相应调剂施工人员数量。

4.4临建设施标准化建设总体规划

4.4.1项目驻地

本合同段项目经理部设立在工地附近车埭村，距工地现场约1km。

4.4.2项目经理部驻地建设

我项目经理部建设符合指挥部相关文件要求，办公区与生活区独立分开。项目经理室、总工室、工程科、质安科、综合办、会议室一应俱全；员工宿舍、食堂等生活配套设施均较为完善。

4.5信息化建设

项目经理部人员均由移动电话联系，项目部驻地接入宽带（无线路由），时刻保持通话和网络的畅通，积极响应指挥部的信息化管理。

第五章 资源配置

5.1劳动力组织调配

在施工中，解决好力量调配问题，是顺利实施工程的先决条件。我公司将根据工程各方面的需要，投入足够的专业人员和机械设备，保证工程高速优质完成。

5.1.1管理人员组织调配

为了顺利实施本合同工程，确保工程按时高质量通车，我单位为本项目专设项目经理部。由具有多条高等级公路施工经验的项目经理负责工程的具体实施，统一管理本工程的材料、后勤供应、工程计量支付、施工运输等；项目技术负责人全面负责工程技术管理、材料质量检查、安全生产等。下设的工程技术部派驻经验丰富技术人员现场指导施工；标志、隔离栅、标线、护栏等施工队主要负责工程的具体实施。计划投入具备高等级桥梁、公路丰富施工经验，技术过硬、能吃苦耐劳、勇于进取的工程技术人员、施工管理人员共计6人；机具操作、安装技术工人、各类施工队员20多人参建此项工程。

5.1.2劳务人员组织调配

项目部各下属施工队都是由长期合作的队伍参加本工程，劳务人员基本固定，遇有突击任务，由施工队自行调配，或在当地临时组织一批人员进行培训后参与施工作业。

5.2主要施工机械及设备配置

根据工程需要，我们按资格后审资料中拟投入本合同段主要施工机械及质量检测配备表中的数量保证投入，在实际施工中根据工程情况适当进行调整和充实。在工程中，投入打桩机、吊车、热熔划线机、钻孔机、电焊机、型钢护栏制作安装设备及施工车辆等设备参加本工程的施工，一切施工机具完全满足本工程的要求。（详见5.3表）

5.3主要生产安装设备及试验检测、测量仪器设备配置

| 序号 | 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 数量 | 进场计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车式起重机 | 16T | 台 | 1 | 2020年10月 |
| 2 | 发电机 | 15KW | 台 | 4 | 2020年10月 |
| 3 | 工程指挥车 | 越野车 | 辆 | 1 | 2020年10月 |
| 4 | 工程运输车 | 5t | 辆 | 4 | 分批进场 |
| 5 | 塞尺 | 0.02－0.5mm | 把 | 4 | 2020年10月 |
| 6 | 水平尺 | 600mm | 把 | 4 | 2020年10月 |
| 7 | 钢卷尺 | 50m | 把 | 2 | 2020年10月 |
| 8 | 水钻 | 200㎜ | 把 | 4 | 2020年10月 |
| 9 | 水准仪 |  | 把 | 1 | 2020年10月 |
| 10 | 涂层测厚仪 | 0.01mm | 把 | 1 | 2020年10月 |
| 11 | 游标卡尺 | 0.01mm | 把 | 1 | 2020年10月 |

5.4主要材料供应计划

5.4.1主要材料供应计划

中标后，公司即进行工程主要材料厂家的筛选，目前，原材料的订货合同洽谈基本落定，各方面的工作已开展，以保证工程按期、优质完工。

本工程材料如声屏障立柱、屏体等为本公司长期在制作实施的项目，具备专业的渠道，在经工地实际勘测并落实设计要求后，已派出专职人员与原材料供应商落实订单、供货日期、相关生产技术标准及运货方式等事宜，尽可能抓准、抓早落实。

材料落实后，安排好车间产品制作加工，确保产品质量和加工进度。

在产品运往工地前或在产品制作过程中，向监理工程师提供所采用的样品及出厂检验合格证书供监理工程师审查批准，所有运往工地的产品及构件的质量均应符合有关的技术标准；在监理工程师审查认可后，方可运入施工现场

5.4.2主要材料供应方式

人员进场方案：项目经理部将统一指挥施工队队员进入工地现场施工。

机械设备进场方案：施工机具设备从已完工工地或公司设备库调入，然后由平板车运输至施工现场。

材料进场方案：工程所需的立柱、屏体均由本公司自行加工制作，由汽车直接运至工地现场。材料在运输过程中，应选择可运至最终目的地的包装，以防止货物在转运过程中损坏或变质。运至现场后，采取有效的防火、防潮、防腐蚀措施，以保证成品在运至工地时完好无损。

5.5资金需求计划

由于交通安全设施工程70％以上的成本为原材料，如波形梁护栏、隔离栅、标志牌等，因此在施工工程中，资金压力相当大。除了开工动员预付款之外，项目部会对已完工的分部分项工程及时进行中间计量，公司总部会根据项目实际资金需求，予以全力支持。

第六章 主要工程项目的施工方案、施工方法

6.1声屏障施工方案

1、机械设备的准备

对所有的机械设备，在安装使用前都要集中维修和保养，以保证机械处于完好状态。根据施工计划安排要建立统一的机械设备集中管理机构，统筹进场、安装、使用、维修和保养，并建立相应健全的岗位责任制度。

2、劳动力的准备

根据工程结构和工期的要求，对各种人员、数量分期分批进场。首先进场的是与主体结构相关的工作，所有进场人员都要经过严格的工程培训，具备良好的施工操作技术和身体素质，以适应施工现场的工作。

3、原材料的准备

本工程在开工前要由材料供应部门认真落实货源和审核材料质量，做到优质优价。对大宗材料要根据施工进度安排货源，组织分批进场。

4、技术准备

（1）在工程师的主持下对施工各数据进行复核，编制施工工艺并把发现的问题分类汇总后，报原设计及监理工程师联系解决。

（2）施工技术交底

施工前，由项目经理部总工程师组织进行施工技术交底，主要内容：介绍本工程的工期、质量创优、安全目标；介绍本工程的主要施工技术特点；技术标准；安装过程的技术资料形成及编制要求。

（3）统计工程量和物资用量，编制物资申请计划。

（4）编制实施性施工组织设计，报驻地监理工程师和建设方工程师审批。

（5）编制开工报告报请建设方及监理审批。

5、测量放线

由于主体工程路线个别敏感点现场踏勘情况与施工图表述可能有一定的差异，在声屏障施工前应进行现场复勘后确定起止桩号。在施工准备阶段初期，安排人员上桥上路测量、统计、定位、记录、整理成图表册，作为施工的主要依据，构件制作的标准。

6、施工图及料单的确认

由于声屏障的基本尺寸控制为统一标准板，只在极少部位作调整板块之用，因此现场项目部实地测量，经设计，并与施工图核对后由公司技术协调部根据现场的复查情况制定和完善施工用大样图，落实为加工图表，报工程计划部审核后进行备料和下料。备料过程中对产品的材质、型号、规格、颜色、数量、交货地址和交货时间申报公司把关审定，检查物料在材料、品种规格和色泽等方面指标控制在规范标准以内，并符合合同与设计的要求。

7、声屏障工程现场施工方法

（1）本路段声屏障采用PC板和百页孔吸声板，具有良好的吸声和力学性能，便于施工与围护，各项均能指标满足招标文件和图纸的要求；

（2）声屏障支撑体系采用H型钢立柱，立柱间距为2.0米；

（3）主线段桥梁声屏障基础为土建单位预埋，匝道段桥梁段声屏障立柱采用注胶型组合式自攻型螺栓固定于桥梁钢筋混凝土护栏上；

（4）材料选用

H型钢立柱：采用HW125*125的Q235型钢；声屏障屏体吸、隔声材料：屏体采用PC板及百页孔吸声板；其他材料如螺栓等均按设计图纸实施。

8、施工质量要求

（1）声屏障各连接件有很好的密封性，保证施工精度。

（2）声屏障整体与公路线形一致，无有明显的扭曲、变形，保证安装的整体效果。

（3）隐蔽工程如焊接件涂装前的预处理、除锈、油漆操作程序等应严格把关，接受建设单位和监理单位的监督和管理，确保工程质量满足牢固可靠、顺直良好、清洁美观的要求。

（4）声屏障工程的质量检验划分制作工程和安装工程，并按分项工程、分部工程和制作工程分别进行。

（5）对声屏障的全部成品，涂层或镀层应光洁干整，不应有脱膜、伤痕、皱皮、流坠、气泡、变色、及色泽不匀等缺陷，立柱外表颜色美观。声屏障透明板的内外层表面均无灰尘、油污、水和毛刺。安装后的声屏障质量达到《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)的标准。

表13.4.2  声屏障实测项目表

| 项次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1△ | 混凝土强度（MPa） | 在合格标准内 | 按附录D检查 |
| 2△ | 顶面高程(mm) | ±20 | 水准仪；抽查标准段数的30%，每段测1点 |
| 3△ | 屏体厚度(mm) | ±3 | 钢卷尺：抽查标准段数的30%，每段测1点 |
| 4△ | 透明屏体厚度(mm) | ±0.2 | 游标卡尺：抽查标准段数的30%，每段测1点 |
| 5 | 基础外露宽度 | ±20 | 尺量；抽查标准段数的30%，每段测1点 |
| 6 | 与路肩边线位置偏移(mm) | ±20 | 抽查标准段数的30%，每段测1点 |
| 7 | 立柱中距(mm) | ≦10 | 钢卷尺：抽查标准段数的30%，每段测1点 |
| 8 | 立柱竖直度(mm/m) | ≦3 | 垂线法：抽查标准段数的30%，每段测1点 |
| 9 | 金属立柱镀(涂)层厚度(um) | 不小于规定值 | 测厚仪；抽查标准段数的20%，每段测1点 |
| 10 | 表面平整度(mm) | ≦8 | 2m直尺：每100m测10尺 |

6.2恶劣天气施工安排

由于本工程工期较长，为了保障工程顺利进行，充分考虑各种因素存在的可能性，对可能存在的雨雾天、高温、低温等恶劣天气做好各类防范措施。

1、由专人负责每天跟踪天气预报并做好记录，发现情况及时向项目部负责人报告，以便合理安排生产，避开恶劣天气。

2、加强人员和设备的保护，在雨天来临之前提前收工，将施工设备放置于安全地带，并做好防护。

3、出现大雾天气，造成能见度低的情况下，要配备充分的警示设备，在施工区域打开车辆黄闪灯，放置足够的警示锥和施工牌。

4、在高温天气施工做到早出晚收，避开中午最高气温时段，并配备充足的防暑降温用品，减少施工人员中暑。

5、夜间施工时，配备好照明灯具，并做好施工区域的防护工作，摆放好施工牌和警示锥。

6、在汛期施工成立防汛小组，配备防汛车辆和防汛物资，一旦发生汛情，保证人员、设备和物资及时到位，和相关部门密切配合，做好抗洪防汛工作。

第七章 工程保障措施

7.1安全生产管理

7.1.1安全生产保证体系

安全生产管理体系框图

7.1.2安全施工组织机构图

各岗位安全管理职责：

1. 项目经理（常务副经理）

（1）项目经理是项目部安全生产的第一责任人，对本项目的安全生产负全面责任。副经理在经理的领导下对分管范围内的安全工作负责。

（2）认真组织执行国家和上级颁发的安全生产、劳动保护的法令、法规和上级机关制定的规章制度、项目部安全生产制度。保证本项目安全生产的有效投入。

（3）每周召开一次安全例会，研究解决存在的问题，抓好措施的落实。

（4）组织施工现场安全生产检查，及时处理不安全因素，杜绝违章指挥、违章作业。

（5）掌握施工人员的身体健康情况，不准安排有病人员从事禁忌工种工作。对需要定期体检的工种，要督促按期体检。

（6）发挥安全检查人员的作用，保证其行使检查工作的职权。配齐项目部专职安全员和区段、班组兼职安全员并充分发挥他们的作用。

（7）督促相关人员及时发放安全备品和防护用品。

（8）发生事故后，要立即组织抢救并做好现场保护工作，防止事态扩大，及时如实上报。负责轻伤事故、未遂事故的调查分析，参加重伤、死亡事故的调查分析。

2.总工

（1）认真贯彻执行国家安全生产方针，政策和安全技术标准。

（2）规范结合本工程特点，制定具体的安全措施，并检查落实执行情况，组织编制、审查施工组织设计、施工方案时，要贯彻“安全第一，预防为主”的方针，从工程设计的图纸审核，施工方法的确定施工机械设备的选用，以及确定架设工程的实施方案等每个环节，都要渗透进安全技术措施，要针对性强，实用效果好，成为科学指导施工的技术依据。                                                                                                                              
    （3）对工程存在的重大事故隐患和严重职业危害问题，列为重大科研项目，有计划、有步骤地下达科研任务，组织力量攻克技术难关，彻底改善劳动条件。
    （4）组织制定安全技术操作规程和特殊施工工艺的技术措施，督促现场实施，在对各部门、各施工队采取新技术、新设备、新工具时，必须制订相应的安全技术措施，在组织技术鉴定、对符合安全技术措施，国家安全标准的技术措施，必须通过改进后才能鉴定。
    （5）参加安全事故的调查，从技术上分析事故原因提出技术鉴定意见和改进措施。

3.专职安全员

（1）认真执行国家和上级颁发的安全生产、劳动保护的法令、法规和上级机关制定的规章制度、项目部安全生产制度。

（2）对施工全过程的安全生产进行检查、监督，纠正违章作业，配合有关部门排除施工中的安全隐患。负责职工、民工的安全教育工作。监督安全备品和劳动保护用品的质量，确保按时发放和正确使用。

（3）检查特种作业人员持证上岗及特种设备检验工作。

（4）参加定期召开的安全生产例会，及时反馈施工中存在的安全隐患，并建议应采取的处理措施。

（5）指导区段、班组专兼职安全员的工作。

（6）负责对新员工进行安全生产教育。

（7）及时向项目部领导汇报出现的安全问题和处理情况，对安全生产提出奖惩意见。

（8）对发生的事故及时按程序上报并参加调查处理。

4.现场施工安全人员

（1）对分管范围内的安全生产负直接主要管理责任。

（2）按照安全技术交底组织施工。

（3）对分管现场使用的安全防护装置和设施状况进行检查，及时解决存在的问题。

（4）对执行安全操作规程、措施和安全交底的情况进行检查，随时纠正违章作业。

（5）组织班组开展安全教育活动，接受项目部安全监督检查，及时处置安全隐患。

（6）发生安全事故后，要及时抢救伤者，保护现场，并立即组织上报。

7.1.3安全生产管理制度

1、加强各级人员的安全教育，大力宣传安全生产、文明施工，加强领导、人人重视，牢固树立安全第一的思想，消除麻痹思想，学习和自觉遵守安全操作规程。

2、进入工地施工人员全部接受工前教育，做到文明施工，安全生产，遵守业主及项目部的各种规章制度及社会治安的各项法规，与当地派出所及时联系，外来民工一律以身份证为证，摘录身份证号码备案，现场施工人员必须四证齐全，即：身份证、就业证、暂住证、计生证，在工地设置治安管理部对工地监督管理，以防施工发生。

3、项目经理部设专、兼职安全员，负责日常安全施工巡查督促，对事故隐患、违章操作及时排除制止，做到安全生产、文明施工。落实各种安全施工岗位责任制，广泛开展安全施工评比活动。

4、在施工时统一着装戴好必要的警示服及劳保用品。定期进行全面安全检查，查隐患、查执行安全制度的情况，及时总结经验，对存在问题及时整改。

5、进行合理化施工，尽量缩小施工作业场地，施工路段设置全套规范的施工标志，防止在施工路段发生交通事故。作业完毕后，在施工过的路面上不遗留任何障碍物，确保整个工期安全无事故。

6、施工中重大材料的运输，要作好固定，运输过程不能客货混运，同时，在货运或施工管理车前贴反光膜，贴“工程管理，运输车”字样，贴车辆通行证。

7、本次工程为高速公路，其他施工单位多。由于不存在交通疏导及管制，潜在危险因素大，我们将在施工现场设置醒目的交通标志，确保人员和施工安全。

7.1.4安全生产保证措施

根据《中华人民共和国安全生产法》，《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，为加强对工程施工安全事故的防范，及时做好安全事故发生后救援处置工作。最大限度地减少事故损失，结合我标段工程施工生产的实际情况，特制定本项目部安全生产应急预案。

1、应急预案的任务和目标：

安全生产应急预案救援工作，要坚持以“预防为主、防救结合、同意指挥，分级负责”的原则，更好地适应法律和经济活动的要求，保证各种应急反应资源处于良好的备战状态；指导应急反应行动按计划有序地进行，防止因应急反应行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援；有效地避免或降低人员伤亡和财产损失；帮助实现应急反应行动的快速、有序、高效；充分体现应急救援的“应急精神”。

2、应急救援组织机构：

应急救援主要人员名单：

应急预案组长：  田华群

副组长：        陈振华

李玉新

成员：尉海峰

各施工队负责人均为成员。

3、应急救援设备、器材：

| 设备名称 | 设备数量 | 责任人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 急救箱 | 1具 | 尉海峰 | 所有设备定期检查保证质量完好。随时可用，及时更新。如因应急设备及器材造成救援迟滞，将严肃处理 |
| 绝缘防火手套 | 10副 | 尉海峰 |  |
| 安全警示标志牌 | 10幅 | 尉海峰 |  |
| 橡皮桩 | 30个 | 尉海峰 |  |
| 交通车 | 1辆 | 尉海峰 |  |
| 交通车 | 1辆 | 尉海峰 |  |
| 彩条布 | 20捆 | 尉海峰 |  |

项目部根据危险目标模拟事故状态，制定出各种事故状态下的应急处置方案，如人员中毒、停水、停电、等，触电包括通讯联络、抢险抢救、医疗救护、伤员转送、人员疏散、生产系统指挥、上报联系、救援行动方案等。

7.1.5安全事故处理程序

项目部制订事故处理程序图，一旦发生事故时，按照应急方预案快速、有效、有序运作，做到临危不惧，正确指挥。事故发生后，在领导小组的统一指挥下，根据对危险目标潜在危险的评估，按处置方案有条不紊地处理和控制事故，即不要惊慌失措，也不要麻痹大意，尽量把事故控制在最小范围内，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

在发生事故可能对区域内外人群安全构成危险时，在领导小组指挥下，紧急疏散与事故应急求援无关的人员，对可能威胁到居民（包括友邻单位人员）安全时，领导小组应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

事故发生后应有紧急避险措施，防止事故进一步扩大和伤员的增加，以及在抢险时发生二次事故。

有效的工程抢救抢修是控制事故、消灭事故的关键。抢险人员应根据事先拟定的方案，在做好个体预防的基础上，以最快的速度及时排除、抢险、消灭事故。

一旦发生事故，如起火、触电等，应不惜一切代价全力抢救伤员，并迅速上报，公司接到报告后根据事故等级，启动应急预案。必要时请求社会力量援助。领导小组人员派专人联络、引导并告之安全注意事项。

对高处坠落、骨折人员不能随意搬动，要用担架摸板等搬运；对气体中毒、窒息伤员应尽快进行通风，让其呼吸新鲜空气；对化学中毒的病人，应注射特效解毒剂或进行必要的医学处理后才能根据中毒和受伤程度转送各类医院。

人员触电时，必须先切断电源。方可接触受伤者，避免造成多人连续触电伤亡，如受伤人员出现出血，要尽可能先止血。

现场发生重大机械设备事故时，应先判断是否有事态进一步发展的可能性，并应立即通知有关部门，组织力量进行保护、抢救，控制事态的发展，尽量减少事故造成的损失。

要加强对各救援小组培训。领导小组应从实际出发，针对重点区域、部位或工艺、设备，把各救援小组能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。

现场发生事故后，还应特别注意稳定职工情绪，对全体职工进行事故防范教育。

认真执行国务院《企业职工伤亡事故报告和处理规定》，做好伤亡事故调查和处理工作，严格执行“四不放过”原则。

7.1.5防止路面污染及施工车辆管理措施

- 采取封堵、铺垫等防护手段防止铆钉头撒落在工地现场，并及时检查清理；做到文明施工，树立公司形象。

- 本合同段辖内的车辆一律管理单位的通行管理。

7.2工程质量管理

7.2.1工程质量管理组织机构

7.2.2工程质量管理制度

一、材料进场检验制度

材料质量控制是工程建设中重要的质量预控措施，为确保工程质量，制定以下检验制度。

1、 根据国家施工质量验收规范规定，工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。

2、 严禁使用国家明令淘汰的材料。对于经检验不合格的原材料、半成品、成品、配件及设备，禁止使用于工程当中。对于物资进场检测，应由项目部质检工程师或质检员按有关设计文件要求、现行材料标准规定等具体要求对其进行抽样检测。

3、 材料进场后应按规定程序向监理工程师进行报验，办理相应的进场材料抽检手续。

4、 对于发现的不合格品，应按“不合格品控制程序”的要求进行隔离、标识、记录与处置。

二、过程三检制度

加强施工过程控制，保证工序质量，是项目部最基本、最重要的质量控制之一，应在每道工序坚持自检、互检、交接检制度。

1、 施工班组的自检、互检：各工种作业班组，在施工前应有相应的书面技术交底（或样板交底），在施工过程中，班、组长及时组织进行自检、互检，纠正出现的一般不合格，将质量隐患消灭于萌芽状态，并应保存文字记录（自检记录、施工日志等）。

2、 在上道工序完成后准备转入下道工序施工（或土建与设备安装工序之间），应由双方班组长（工长）共同进行工序交接检验，经检查合格方能转入下道工序，并应有文字记录，如有未了事宜应记录清楚，以便追溯。

3、 对于各项隐蔽工程验收，应在其完成之后，由技术负责人组织专业工长、质量检查员、班组长等参加检查，并做出结论明确，内容详细的文字记录。

4、 对于各种检验批、分项工程质量的检验，应按新的施工质量验收规范的规定程序进行，应有监理工程师组织进行和签认。

5、 过程三检所形成的文字材料、记录，应由施工作业层负责保存，以备查验。

三、成品保护制度

为确保工程质量，提高成品完好率，避免人为的损失，增加经济效益，力争优质低耗，特制定以下施工现场成品保护制度：

1、 对进场原材料、半成品、成品（所有施工物资）按现场管理制 度要求进行堆放、储存和保管。

2、 加强工序、分项工程成品保护工作。对每一工序（检验批）、分项工程施工中，作业人员必须按技术交底（作业指导书）中的成品保护措施的要求做好成品保护，树立“下道工序就是用户”的质量意识。

3、 做好工序、分项工程的交接检查。交接检查应有记录，由专业工长、作业班、组长、专职质检员参加签认。

5、 竣工验收阶段的成品保护。对已完成的工程项目，都采取有效的保护措施，防止成品遭受人为或意外的破坏。

7.2.3工程质量管理措施

工程质量的好坏，直接反映出施工单位的管理和施工水平。为实现本工程的质量目标，我们制定工程质量保证措施如下：

1、把好材料质量关

为确保工程项目的质量，必须认真把好材料进货的质量关，每种材料有重点控制环节，所有用于本项目工程的原材料的各项技术数据符合国标、部颁标准及设计标准，并提供相应的质保单。

2、把好检验质量关

开工前，项目经理部建立起“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量自检体系，严格执行“三检（自检、互检、交接检）制度”，做到施工自检、互检与交接检相结合。对于本项目工程的所有产品需经项目部质检科检验合格后方可进场，不合格的产品坚决淘汰。同时，在施工过程中做到边施工边检查，发现问题及时解决，把问题消除在萌芽状态。整个工程完工后，对全工程进行系统、全面的复查，发现有不符合招标文件规定要求的，马上进行调整或返工，以确保工程质量达到招标文件规定要求。

3、把好运输质量关

声屏障屏体等物件在装车时板与板之间用毛毯进行分隔，用麻绳扎紧，以防擦伤。立柱在运输、用木板将钢丝绳与标柱隔开，防止镀锌层受破坏。在运输途中，由押车员跟车押运，经常检查捆扎情况，若发现有松动现象，及时给予加固，以求产品完好无损。涂料在运输过程中要注意做好防潮工作。

4、把好施工质量关

所有设施施工之前，都先向监理工程师提交材料试样，获批后再进行施工；在施工中严格按照设计图纸和国家标准进行，遇到问题与旁站监理工程师协商解决。

5、把好工程管理关质量控制和相应的检测手段，以及强有力的质量保证体系和先进的工艺流程，来确保工程质量；在施工时我们坚决听从业主和监理工程师的指令，每一项工作的开展，都要经过监理工程师的认可，发现问题及时与监理工程师协商解决，确保工程质量达到招标文件规定要求。

6、认真做好工程资料的编制、归档工作。

(1)开工资料

中标后，我们及时勘探施工现场，进行图纸会审和技术交底，根据工地现场的实际情况编制实施性的施工组织方案、计划进度报表，编制开工报告，报送监理工程师和业主审批后，留档保存。

(2)施工基础资料

工程开工后，我们将按照单位、分部、分项工程以及施工顺序，以各个施工队为单位，一边施工一边进行各项原始数据统计、自检和评定，将施工自检资料、施工检测试验汇总评定资料、分项工程工序自检资料及各项原始资料整理成册，并及时报送监理部和项目经理部。

各个施工队、作业组在每天施工结束，做好施工内容、施工进度、质量检测等情况的书面记录，完成施工日志和其它施工资料。

在施工队自检的基础上，项目经理组织每天组织专业人员，并同监理工程师再次对照质量评定标准进行全面复检和抽检。对检查中发现问题，责成施工队立即予以纠正，并做好详细的自检自评资料，完成施工基础资料整理。

(3)竣工资料

在工程完工后，根据各项设施施工现场的具体完成情况，参照原设计图编制竣工图表，并按照业主和竣工资料的编制办法将各项基础资料汇编成册，并配合业主完成质检部门的内业检查，最后整理上交业主归档保存。

我们相信，通过这一套健全完善的质量保证体系和一系列确保工程质量的具体措施的实施，我们一定能把本工程建设成为高品质工程。

7.3进度管理

7.3.1工期保证体系

7.3.2工期保证措施

本工程合同工期为3个月，计划开工日期：2020年9月30日。我公司项目管理人员及施工队伍和施工机械陆续进驻施工现场，进行施工工地再次勘探、测量，对施工人员进行再次分工、调整，作出详细的施工组织设计计划，并上报业主及监理工程师。一旦开工令发出后，我司施工队伍和项目管理人员各司其职、各行其是，施工安排及施工进程安排如下：

2020年9月30日至2020年10月15日施工准备阶段、2020年10月15日至2020年11月15日为打孔植筋阶段、11月1日至11月15日为立柱安装阶段、11月15日至12月5日为屏体安装（调试）阶段、12月5日-15日为自检交验阶段。

整个工程中，我们将坚持听从业主和监理工程师的指令，配合总体工程，进行穿插施工，并随时按业主要求修改施工计划。 为加快施工进度，在确保工程质量和安全生产的前提下，特制订如下措施：

（一）、过好投入关

该项目中标后，我们立即在全公司范围内进行思想动员，以崭新的精神面貌投入到本工程项目建设中去，将建设该工程的重要意义、建设规模、总工期、质量要求等贯彻到每个职工中去，形成上下一条心、一股绳，尊重科学，尊重实验，质量第一，严字当头，在确保质量的前提下，力争按期完工。

（二）、抓好施工关

1、对实地进行踏勘，各基座埋设点、桩号等进行详细的调查和记录，编制准确的实施性施工计划。

2、合理安排施工程序、减少重复工程和施工困难，并与路面工程及时联系，合理衔接，穿插施工。

3、增加后勤部与作业部之间的密切配合，使施工材料能按时运达，及时提供。

4、适当延长工作时间。我们强调职工吃、住均在工地，所有一般每天工作时间均控制在8小时左右，适当结合夜间施工（根据实际情况），力争工程提前竣工。

5、以计划工期为依据，及时检查工程进度情况，一旦发现未达到计划要求，立即分析原因，查出问题，并制订可靠的追赶措施，确保计划按时完成。

6、完善成品保护措施。各种工种之间做好成品保护工作，不得将安装好的工程随意损坏，安装人员在配件搬运、安装过程中不得将已完成的工作破坏，相互之间做好成品保护，减少修理与重复劳动，保证工作顺利进行，达到缩短工期与提前竣工的目的。

7、落实内部责任制。根据各工种操作的特点及计划工期的目标，落实内部责任制，制订奖罚条例，做到奖罚分明，月月兑现。

8、确保施工计划的严肃性，使整个工程始终在一个组织严密、管理到位、设备精良的状态之中进行，保证整个工程在承诺的工期内保质保量地完成。

（三）、做好工程总体协调

由于本工程工期相对较长、任务重、交叉施工干扰大等因素，我们将注意处理好与业主、监理工程师、其它施工单位及与地方政府的关系，不断修正工程进度安排，遇到问题，及时沟通以寻求最佳的解决办法，避免影响工期和进度，确保工程全面高质完工。

7.4 环境、水土、文物保护

7.4.1环境保护体系

环境保护保证体系框图

7.4.2环境保护、水土保持、文物保护保证措施

在工程施工中，我们将严格遵守国家环境保护部门及本工程合同的有关规定，积极采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地及植被注意保护，使在施工期间受损的环境影响减到最低程度。

结合项目施工的特点和当地施工环境保护单位的条款，成立以项目经理为牵头人的环境保护领导小组，认真切实制定各级施工环节的环境保护责任措施，并在施工中运行，保证当地的环境。

1、生产、生活设施应符合环保要求，并接受当地政府及有关部门的监督。

2、不断加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘、杜绝将废料、柴油漏洒于路面，混凝土拌和时，不能够直接在路面上拌和，保证路面清洁，避免污染。在施工场地砂石化或保持经常洒水，使得施工场地旁的农田作物绿叶无扬尘污染。

3、对于施工噪声很大（55dB以上）的机械施工，如打孔等将避免在夜间施工，保证周边居民的休息安宁。

4、及时处理施工及生活中产生的废弃物，运至监理工程师及当地环保部门同意的指定点弃置，避免阻塞河流和污染水源。如无法及时处理或运走，则采取措施设法防止散失。

5、施工及生活中产生的污水或废水，集中处理，经检验符合＜污水综合排放标准＞（GB8978－1996）规定，才能排放到河流或沟溪中，不得将含有污染物质或可见悬浮物的水，排入河流、水域、或灌溉系统中。

6、在施工过程中，如果由于扬尘、排污、噪声、材料漏失等对周围居民和环境造成的损失，责任自负。

7、保护施工所在地的环境，严禁乱砍乱伐，毁坏林木；

8、维护当地施工环境，标志基础基坑开挖及混凝土浇筑后即恢复边坡地带，防止水土流失；立柱安装及其他施工过程中发现边缘裂缝或倒塌，立即进行堆砌修补；

9、密切与本工程施工兄弟单位保持联系，在保护当地环境、文明施工等方面取长补短，互相帮助，共同维持营造一个适合本工程发展进取的施工环境。

10、在签署施工合同前应确认项目施工范围内是否会涉及文物保护地理范围，施工招标文件中若有涉及施工范围文物保护的条款必须摘录出来，形成该项目的环境保护法规、规定文件之一，列入项目遵守的法规、规定清单之内。

11、涉及文物保护地理范围的分公司、项目部及专业班组要对员工及现场作业人员进行文物保护的知识、意识方面的培训、教育。

12、施工项目在建设工程、临时搭建和机械设备放置选址，应当尽可能避开文物范围。因特殊情况不能避开的,必须及时报告当地文物主管部门，由当地文物主管部门提出原址保护、迁移的处理意见。公司内任何个人和部门不得擅自提出处理措施并实施。

13、施工项目在建设工程施工过程中，不得在已知文物的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘等作业。

14、在施工过程中挖掘或发现文物或疑似文物，现场施工员、班组长或在现场的其他管理、作业人员应立即停止作业，向项目部报告，组织保护现场。项目部领导应到现场初步确认后，及时向当地文物主管部门、公安部门报告并向分公司、业主单位、监理单位报告。在当地文物部门未赶到之前，项目部有责任保护好现场，在当地文物主管部门赶到后及时办理移交现场手续。

15、项目部发现的文物属于国家所有,任何单位或者个人不得哄抢、私分、藏匿。

7.5 施工风险管理

7.5.1项目风险预测

经过对本项目的全面细致调查了解后，认为本合同段工程施工风险存在如下：

1、经济风险

材料供应市场、劳动力市场的变动，工资的提高，物价上涨，通货膨胀速度加快等原因导致工程成本的增加

2、自然灾害和意外事故风险：

反常的恶劣的雷雨天气，恶劣的现场施工条件，周边存在的施工干扰源；不良的运输环境可能造成供应的中断或滞后，导致工程延期及工程成本增加。

3、材料供应风险

在施工过程中材料供应商供应延迟、不履行合同、运输过程中的损坏以及在工地上的损失等

7.5.2风险防范措施

1、技术措施

选择有弹性的，抗风险能力强的技术方案，一般不采用新的未经过工程检验的不成熟的施工方案；对地理、地质情况进行详细勘察或鉴定，预先进行技术试验、模拟，采用各种保护措施和安全保障措施。

2、组织措施

风险管理是各层次管理人员的任务之一，我公司将在项目组织中全面落实风险管理责任，监理风险管理体系。

a．建立风险监控系统，能及早地发现风险，及早作出反应。

b．对已被确认的有重要影响的风险制定专人负责风险管理，并赋予相应的职责、权限和资源。将风险责任落实到各个组织单元，使大家有风险意识；在资金、材料、设备、人力上对风险大的工程予以保证，在实施过程中严密控制。

c．通过项目任务书、责任书、合同等合理规避风险和转移风险。

d．投保

除按业主要求，购买建筑工程一切险，第三方责任险外，我公司还将积极购买人身伤亡保险、机械设备保险等其他险种，把出现的意外风险造成的损失降到最低限度。

附表：

附表一：施工计划横道图

附表二：分项工程进度斜率图

附表三：工程管理曲线

附表四：分项工程生产率和施工周期表

附表五：项目部平面布置图

附表六：劳动力计划表

附表七：组织机构图

# Text boxes

田华群

项目副经理：李玉新

项目总工：陈振华

财务科

质安科

工程科

综合办

设备科

植筋施工队

安装施工队

安全领导小组

安全教育体系

制度保证体系

安全教育培训训

安全知识学习

预防为主教育

坚持“三不放过”原则

安全检查体系

组织保证体系

项目部安全员

坚持规范化作业

安全生产保证系统

生产部安全员

施工现场安全员

项目经理：田华群

项目副经理：李玉新

总工程师：陈振华

财务科

质安科

工程科

综合办

设备科

植筋施工队兼职安全员

安装施工队兼职安全员

专职安全员：尉海峰

TQC领导小组

强化全员      全过程     企业管理

突出组织       计划       目标工作

落实要求       措施       检查制度

施工保证体系

思想保证体系

监察保证体系

组织保证体系

经济保证体系

质量岗位责任制

设置监督机构

制订创优规划

落实培训计划

熟知技术标准

监督考核

配备专职监察员

确定最佳施工方案

全员质量意识教育

检验方法系

奖优罚劣

QC小组活动

工序质量控制

TQC教育

检验手续

验工计价

信息反馈

质量检查评比

协调各部门关系

质量竞赛

定期检查体系

访问用户体系

组织工程验收验收

组织观察体系

合格及优良率

工期保证体系

施工组织保证

人员设备资金材料保证

技术保证

适时组织劳动竞赛

施工做到进场快、开工快、形成规模施工规模施工能力快

实行网络计划管理，及时动态调整各种施工力量

与当地主管部门建立友好关系、创造良好的施工外部环境

畅通的材料供应渠道、充足的材料供应

高素质人员组成的精干高效的项目部

施工经验丰富的专业化施工队伍

性能优良数量充足的机械设备

加强资金调度专款专用

积极推广新技术新设备

健全质量保证体系避免返工

编制完善的施工组织设计指导施工

施工组织保证

确保施工顺利进行

提高功效

工期目标实现

奖罚分明

增强环保

水保意识

思想过硬有环保水保意识

作风过硬个人素质高

队伍团结稳定

建设文明队伍

各种保证制度

各种保证措施

环

境

保

护

保

证

体

系

法

津

保

证

组

织

保

证

经

济

保

证

国家法律

地方规定

提高全员环保水保意识

思

想

保

证

实行环保责任制

明确各级责任制

全员学法、知法

懂法、法律教育

发挥党团及工会组织作用

制

度

保

证

项目经理部环保水保领导小组

施工区环保小组

环保措施