台金高速公路东延台州市区连接线工程

（第TGZ-SGJD001标段）

施

工

组

织

设

计

浙江高速信息工程技术有限公司

台金高速公路东延台州市区连接线工程项目经理部

2020年9月

施工组织设计

第一章  总体施工组织布置及规划

一、概述

1.1 项目概况

台金高速公路东延台州市区连接线工程起点接台金高速公路东延沿江互通，跨马上线后沿规划余姚至温岭公路布线，在下洋顾村西侧上跨 82 省道复线，上跨永宁江、82 省道后，在山下郎村东侧设互通立交，与正在实施的台州内环线相接。路线全长约 9.17 公里。全线设置特大桥（连续高架）8662 米/1 座，涵洞 1 道；互通立交 3 处，改造互通出入口 1 处，配置必需的综合管理 用房及沿线设施。本工程主线采用部颁《公路工程技术标准》(JTGB01-2014）中的高速公路技术标准，兼顾城市道路功能，设计速度 80 公里/小时，路基宽度 26.5 米，桥梁宽度 26 米。

1.2 本项目范围

本项目设一个标段，第 TGZ-SGJD01 标段，主要内容包括：台金高速公路东延台州市区连接线工程 K-1+850 至 K8+882 机电工程施工完成及缺陷责任期的缺陷修复等。计划工期 150 日历天，缺陷责任期 24 个月。

1.3 编制依据

（1）台金高速公路东延台州市区连接线工程项目招标文件及补遗书。

（2）相关的国家规范及国际、行业标准。

（3）我方长期从事公路机电工程系统设计、施工及售后服务的经验。

1.4 总体目标

规范工艺流程，严格质量管理，恪守工程进度，确保在规定的工期内保质保量完成工程任务，并达到“标段工程交工验收的质量评定：90 分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90 分及以上。”的工程质量目标，争创精品工程。

1.4.1质量目标

本投标人在已通过国家质量认证中心认证的基础上，严格贯彻执行ISO9001质量保证标准。确保工程内容一次验收，并达到“标段工程交工验收的质量评定：90 分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90 分及以上。”的工程质量目标，争创精品工程。

1.4.2安全目标

安全目标：满足国家、交通运输部及浙江省相关规定。

1.4.3工期目标

计划工期：150 日历天，计划开工日期：2020 年 9 月 23 日。缺陷责任期 24 个月。

1.4.4文明施工目标

严格按照交通部、建设部、浙江省和本项目招标文件有关文明施工的要求执行实施。

二、施工组织措施

2.1 管理机构设置图

根据本项目的特点，相关管理人员的日常办公均在项目经理部，可方便的与业主及监理工程师沟通、汇报。

为合理组织施工，保证工程质量，满足业主对质量、工期的要求，成立现场施工管理机构―台金高速公路东延台州市区连接线工程项目经理部，地址：临海市沿江镇兰道村121号，项目经理部全面行使指挥、调度和组织、管理的职能。

项目经理部设项目经理1人，项目总工1人，质检负责人1人，合同负责人1人，安全负责人1人，资料员1人。

项目经理部组织结构如下图：

2.2 管理人员及设备的配置

1、管理人员配备

针对本工程的特点和需要，增加项目经理部内施工管理人员和技术设计力量，组建一个以工程师以上技术人员和有丰富实践经验施工人员为主的高素质管理队伍，并依托实力强大的工程技术人员作为工程的技术支持，提高工程的技术水平。

2、设备的配置

项目经理部将配备打印机1台，笔记本电脑5台，传真机1台，复印机1台，移动电话5门，数码相机1台，登高车1辆，预警车1辆，工程车2辆，办公用品若干等。

2.3 项目管理

项目经理部采用现代化的计算机管理系统，提高对质量的控制、设备材料采购、材料投入、劳动力投入、资金运作、资料管理的水平，保证工程按计划有序进行；

1、项目经理部将运用计算机对各类变更联系单、施工记录、会议纪要、业主要求、监理工程师指令、检验记录进行有效管理，使工程施工能及时按照工程变更进行调整，同时为最终竣工资料和竣工决算作好准备；

2、及时收集各种材料价格的涨跌情况，做好工程成本分析；

3、及时收集施工进度资料，经过计算机分析，做出合理的调整，使工程能按总体进度要求顺利开展。

2.4 组织机构的职责及范围

（1）项目经理

由曾担任过多项公路机电系统施工，负责过类似复杂性项目施工，具有丰富的工程管理经验的一级注册建造师担任。

接受建设单位、监理的领导，全面负责履行合同的质量、进度、合同管理、安全等工作。

全面负责配合业主、监理工程师对项目实施的指导、监管工作。

全面负责调动各种有效资源，全力保证工程有序进行。

组织实施内部管理和制定各种规章制度，对工地进行全面管理。

与建设单位、监理单位、各分项工程承包商，设备供应商密切配合，全面负责整个系统工程的总体安装协调工作。

作好施工的整体规划，及时调整施工进度计划，及时对人员、设备、资金进行调整，以确保工程顺利进行。

定期召开各类会议，收集各种工程资料，汇总各种情况并及时向有关部门汇报。

抓好后勤生活保障工作。

抓好安全、文明工地建设的各项工作。

（2）项目总工

由曾经担任多项类似复杂性工程项目技术负责，具有深厚的公路机电工程技术专业背景的高级工程师担任。

按合同要求，全面负责施工图纸优化设计，技术方案、施工方案和施工工艺制定。

全面负责整个高速公路机电系统的联合调试，使系统安全的、正确的运行并交付使用。

全面负责施工质量管理，定期检查施工质量并制定质量管理保障措施。

配合总公司按合同要求进行设备采购，组织设备现场管理，检验设备，协调监理作好设备报验工作。

全面组织指导设备的安装、调试。

处理施工中遇到的各种技术问题，并提出改进意见和可行有效的技术方案。

组织编写培训教材并组织人员进行技术培训。

（3）项目管理办公室

项目管理办公室负责整个项目的协调与管理。下设后勤管理、文件整理、财务核算、工程质量安全管理4个小组，主要职责是：

负责工期进度的总体计划和各部门的跟进协调工作。

负责工程质量与安全监督管理

负责对外事务协调和矛盾处理

负责项目进行中的日常往来文件、施工文件的编制和归档工作。

负责项目合同和财务收支的管理工作。

编制质量安全计划，制定主要质量控制点及保证措施。

制定安全保护重点部位及安全施工措施。

参加关键工序、质量控制点、安全保护点检查。

组织对质量安全事故的调查处理工作。

监督防止不合格设备材料进入施工现场。

检查施工作业人员操作证，防止无证上岗。

负责项目的后勤保障和文明安全管理工作。

（4） 工程、技术部

工程、技术部是主要负责工程技术方面及项目的实施，具体职责是：

负责本工程的进度计划、质量管理和工程的具体实施。

编制施工设计文件、贯彻技术要求和技术规范，全面负责工程技术管理工作。

集成相关系统，合理安排工序，确保系统的可靠集成。

负责本工程设备的检验、安装、调试工作。对施工人员上岗前的技术交底。

负责本工程全套技术文件的整理、归档工作。

负责本工程各工序的施工质量和施工安全。

负责软件系统的安装调试配合。

（5） 设备材料部

设备材料部下设订货采购组、发货提货组、仓库管理组、设备检验组，全面负责本项目各种设备、材料的订货、采购、质量监督检验入库及保管工作。

负责本工程设备、材料的采购、装卸、保管、发放。

负责协助监理工程师对本工程设备、材料的质量检验、验收。防止不合格设备材料进入施工现场。

防止不合格设备。

材料进入施工现场。

三、施工技术管理

3.1 施工图补充设计

施工图是安装工程施工的主要依据，按图施工是施工企业的施工准则，但工程实际施工中往往会出现施工图与现场实际情况有差异的现象，以至于引起工程局部返工，从而造成业主不必要的经济损失。所以本着对业主负责的态度，利用技术责任制由技术负责人全面负责项目经理部的技术工作，组织图纸交底和技术交底。配合设计单位加强二阶段设计对施工图的补充、完善和提高，加强施工图的自审和会审。经过施工图的自审和会审，既可以让技术人员对施工难点、要点做到心中有数，也为技术人员对工程实施的过程管理做好充分准备。

项目部在收到中标通知书后立即组织工程技术部及公司各系统专家对本项目的施工图进行详细的评审，并根据丰富的公路机电工程施工经验结合现场实际情况，对原施工设计中的不足、遗漏之处进行补充设计，提出补充设计方案经专家讨论决定后配合设计院完成补充设计图纸，确保完成补充设计后的施工图是完善的。

3.1.1 分专业自审

由技术负责人组织各专业施工员及班组长，对各专业图纸进行阅图和理解，将平面图和系统图进行对照并结合现场实际情况，记录本专业存在的问题，然后深入阅读各专业的安装详图，确定其是否符合规范，是否存在缺陷、矛盾和遗留，并对照工程量是否相符。最后把各专业发现的问题归纳，经总工程师审查确认。

3.1.2 专业综合自审

由总工程师组织各专业施工员，对相关联的系统认真审阅并结合现场实际情况，尤其是对系统间的连接是否合理进行审查，确认有否缺陷、矛盾和遗留，自审结果经汇总后交总工程师综合审定。自审工作越细致，对工程施工越有利。

3.1.3 施工图交底

补充识设计图纸完成后，在施工前，参加由业主组织设计单位、监理单位、相关主管部门及各施工单位集中进行的补充设计施工图交底，对各自发现的问题和合理化建议及有关技术问题进行详细讨论，确定解决方案。机电工程的施工还要特别重视与土建技术人员核对预埋预留、设备基础等具体情况，发现问题要尽早解决，以免造成工程的误工、返工和投资的增加。

3.2 技术交底

利用图、表和文字形式在工程具体施工前，由施工技术管理人员对施工内容、重点部位、操作要点、施工方法，质量要求等进行指导与明确，以确保施工人员能保质、保量顺利施工。

3.2.1 技术交底的层次

在施工技术管理过程中，技术交底不仅是班组长对现场施工工人的交底，也包括对技术负责人对施工员、施工员对班组长的交底，具有多层次性、反馈性和可调整性。

1、技术负责人的交底

技术负责人按照会审后的补充设计施工图、施工验收规范、质量检验评定标准、施工组织设计、施工计划及现场情况向各专业施工员进行施工重点、要点、连接点及原则性问题进行交底，并对施工员的反馈进行指导和处理。

2、施工员的交底

施工员依据技术负责人交底及现场情况向各班组长进行交底，具体分析施工内容、质量要求、实际操作要点、控制点的设置，并对班组长的反馈进行指导与处理。

3、班组长的交底

班组长根据施工员交底及现场情况向现场施工工人进行具体操作、工序细节、正次品界限等实际工作进行交底，并对工人的反馈意见负责指导、解释与处理。

3.2.2 技术资料与施工进度的同步

项目经理部设有技术资料员对施工过程的文件和资料进行全面管理，认真填写各种原始记录、资料和质量验收表格，经各方签证后存档作为竣工验收档案，资料的整理做到与施工进度同步。

四、项目协调配合管理

项目部与本工程其他相关专业工种的承包方进行协调和配合，力争做好以下几方面的工作：

1、提供所需的有关设备和人员，以确保于分工交接点上能与其它承包方满意地配合，并确保由我司所负责的工作按正确的程序施工。在施工进行的各个阶段中还将主动与其它有关承包方，讨论、协调、落实各分工交接点。

2、向其它专业承包方提供所有必须图纸和技术资料，以便进行综合设备施工图和综合土建要求图的设计。

3、按照其它专业承包方所建议的，并经设计方批准的施工程序进行安装工作。

4.1 与业主、监理方面的配合

作为本机电系统承包商，对本工程各子系统全面向业主负责，并指派专人与业主、监理单位联络。按业主、监理的要求对整个机电工程进行管理，并负责在规定的时间内将系统按业主、监理规定的设计标准交付业主使用，并及时向业主、监理汇报工程进程中出现的各项问题及处理过程和结果。使业主对工程进展情况了如指掌。无条件接受业主委托的监理单位的监督。请业主为机电系统的施工提供必要的条件，以及协调本投标人与其它单位的相互关系，以使整个工程协调有序的进行。

根据工程进度配合业主联系组织单项工程完工验收和交工验收工作。

4.2 与设计单位方面的配合

配合设计单位完成整个机电系统工程的补充优化设计工作。向设计单位提供详细的设计建议并提供必要的产品介绍、设计手册、图纸、注意事项等技术资料，以便设计单位做出合理的补充优化设计。

4.3 与安装队伍的配合

作为本机电系统的承包商，参与安装施工的全过程并实施管理，负责有关方面对安装质量进行验收。安装单位指派专人与机电系统承包商沟通，并接受机电系统承包商的质量监督。安装单位及时向机电系统承包商汇报工程施工中出现的问题及处理方式，确保工程按计划完工。视工程需要召集有关方面协调可能存在的问题。

4.4 与土建单位的配合

为了保证系统的建设周期，机电施工必须与土建工程在时间进度上有良好的配合。机电系统是交通工程的“软件”部分，显得日益重要，为了保证机电系统在施工过程中有条不紊地按一定顺序衔接进行下去，其中有一定的规律，我们必须加以注意和遵循。根据多年来在工程管理和工程施工方面的经验，我们总结出了在工程安装前期必须抓紧的“三个环节”和在机电系统工程施工中与土建工程在进度配合上的“六个阶段”。

“三个环节”包括施工图的会审、施工工期的时间表的制定以及工程施工技术交底；“六个阶段”包括预留孔洞和预埋线管与土建工程的配合、管线槽架的施工与土建工程的配合、机电系统布线和室内布置与土建和装饰工程的配合、机电系统设备的定位、安装、接线端连线、机电系统的调试、机电系统的验收。

4.5 与行业管理部门的配合

作为本机电系统承包商，无条件协助业主单位向相应的行业管理部门办理验收、检查、签署合格使用证等有关文件所必需处理的工作。

五、施工力量组织措施

5.1 工程技术人员的安排

一旦我方中标，我方马上筹建项目经理部，包括人员配备等，并迅速抵达施工现场。

1、在补充设计阶段，我方将派驻现场工程师，进行现场实地勘察，确定路由和管线情况，以便我方进行详细的补充设计，确保补充设计方案的正确性；

2、在设备采购阶段，根据现场情况，先行确定部分设备的采购，安排部分设备到场，根据施工进度派驻相应的施工人员。包括：光电缆敷设人员、各个分系统施工人员、检验人员、质量管理人员和现场协调人员，合同管理人员和文件管理人员。

3、在项目实施的不同阶段派相应的施工人员进场。根据项目实施进度，在前期和后期人员相对少，而在安装和调试的中期，施工人员大量投入，保障安装和调试的进度。

4、在试运行阶段，我方将保留部分调试工程师，保障系统运行故障能够及时响应，尽早解决。

5、劳动力的投入按动态控制，即根据工程量、材料设备的供应情况及土建施工的实际进度编制月劳动力投入计划；按月调整劳动力的需求量和投入量，并力求劳动力的平衡投入。

经过对本工程的特点进行分析，本机电工程劳动力配置数量及结构如下表：

| 台金高速公路东延台州市区连接线工程项目经理部 |
| --- |
| 机电设施工程 施工班组 | 管道工程 施工班组 |
| 焊工：5人 泥工：5人 管道工5人 起重工：3人 电工：8人 其他： 50人 | 焊工：5人 泥工：5人 管道工2人 起重工：2人 电工：3人 调试工：3人 其他：40人 |

5.2 资金

我公司对本工程非常重视并对项目的资金供应进行专项支持，即工程开工初期，在业主拨付的工程预付款未到位之前，公司总部将投入足够的资金给项目经理部，主要用于项目经理部的建立及补充设计、设备材料采购的支出；项目实施过程中，如出现计量工程款不足的情况时，我公司还将投入资金专门用于工程实施，以保证不因资金问题而影响延误工期。

5.3 施工机具的组织

合理组织施工机具、合理调度施工机具的分配是保证施工顺利开展的重要环节。工程中所需的施工和检测大型设备，包括运输车、吊车、登高车、切割机、焊接机、各种测试仪表等。工程中所需的材料主要有光缆、电力电缆、通信电缆、安装附件等。

以上所有设备及各种检测工具均随着工程的进度，依次进入工程现场，并且根据现场的实际需要，合理进行调度，保证施工顺序合理有序，严禁避免缺少工具或由于周围环境不整造成的耽误工期的现象。

六、工程资料管理

工程资料是项目经理部内各部职能部门和人员履行质量职能的凭据和证明，在其收集产生的过程中涉及的部门多、人员多、环节多，容易造成档案资料不全的问题。因此，在工程资料管理过程中形成以项目总工程师为龙头，以项目资料员为核心，以各职能部门为保证的工程资料管理体系，把工程资料的管理分别落实到各部门，直至各相关责任人，使其职责明确，分工负责，层层审核把关。

工程资料是在施工过程中的历史记录，其内容可归纳如下：

1、设备、材料的说明书，试验报告及出厂合格证等随机文件。

2、设备、材料的开箱验收记录。

3、设备、材料的安装施工记录。

4、设备、材料的现场试验测试记录。

5、土建工程施工验收记录和试验测试报告。

6、设备、材料的单机试运转记录。

7、系统的试压、试水、试运行记录。

8、施工日志。

9、开、竣工报告。

10、图纸会审纪要及其他会议纪要，设计变更、技术联系单等。

11、技术交底记录，质量事故处理鉴定记录。

12、质量检查评定记录，竣工验收资料，竣工图。

13、工程财务资料、人事资料。